2014年二建《专业工程管理与实务》模拟试题（二）

一、单项选择题(共20题，每题的备选题中，只有一个最符合题意)

1.关于钢筋混凝土超筋、适筋、少筋梁的破坏特征表述哪项是正确的?(　)。

A.都是塑性破坏

B.都是脆性破坏

C.只有适筋梁是塑性破坏

D.只有超筋梁是塑性破坏

2.力偶矩等于力偶的(　)。

A.一个力乘以力偶臂

B.一个力乘以半个力偶臂

C.两个力乘以力偶臂

D.两个力乘以半个力偶臂

3.图示计算简图中，在力P作用下，根部A所受的力矩正确的值是( )。

A.1.5kN·.m

B.2.0kN·m

C.2.5kN·m

D.0kN·m

4.后张法预应力孔道灌浆时，水泥浆的强度应符合设计规定，当设计无规定时，水泥浆的强度应不低于(　)MPa。

A.25

B.30

C.35

D.20

5.(　　)等于临界力除以压杆的横截面面积。

A.临界应力

B.临界压强

C.临界压力

D.临界应变

6.下列合同中，属于从合同的是(　)。

A.买卖合同

B.借款合同

C.保证合同

D.承揽合同

7.为了消除过火石灰的危害，应提前洗灰，使灰浆在灰坑中陈伏(　)以上。

A.三周

B.二周

C.一周

D.十天

8.选用水泥的主要技术指标是(　)。

A.细度

B.凝结时间

C.强度

D.体积安定性

9.进度控制的第一项任务就是(　)。

A.确定进度控制目标

B.编制进度计划

C.实施进度计划

D.编写施工进度控制报告

10.工程开工前，应由(　)向有关人员进行安全技术交底。

A.项目经理

B.项目专职安全管理员

C.项目经理部的安全工程师

D.项目经理部的技术负责人

11.下列分部、分项工程除(　)之外，均应单独编制安全专项施工方案。

A.现场临时用电工程

B.现场临时用水工程

C.起重吊装工程

D.现场外电防护工程

12.建设工程实行质量保修制度，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具(　)。

A.生产许可证

B.营业执照

C.资质证书

D.质量保证书

13.镁质生石灰中的MgO含量(　)。

A.<5%

B.<10%

C.>5%

D.>lO%

14.在严寒地区处于水位升降范围内的混凝土宜使用(　)。

A.矿渣水泥

B.火山灰水泥

C.复合水泥

D.普通水泥

15.测砂浆的强度，用正立方体试件，经28天标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定，立方体的边长为(　)。

A.70mm

B.15mm

C.7.07mm

D.15.07mm

16.为实现项目的进度目标，应充分重视( )。

A.尽早确定总进度目标

B.健全项目管理的组织体系

C.业主压缩工期的要求

D.大量采用计算机辅助进度控制

17.为防止墙体产生内部凝结常设置一道隔蒸汽层，其位置(　)。

A.在墙体高温一侧

B.在墙体低温一侧

C.在墙体保温层靠高温一侧

D.与保温层无关

18.砌块中水平灰缝厚度应为(　)。

A.10~15mm

B.15~25mm

C.10~2Omm

D.15~25mm

19.有地漏的房间，应在地漏四周做成不小于(　)的泛水坡度，以利流水畅通。

A.10%

B.8%

C.5%

D.3%

20.泵送混凝土的粗集料选用碎石时，其最大粒径与输送管内径之比最大不超过(　)。

A.1：2

B.1：0

C.1：2.5

D.1：5

二、多项选择题(共10题分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误选项。)

21.无粘结预应力钢筋混凝土的特点是(　)。

A.仍需要预留孔道和灌浆

B.施工简单

C.锚具要求较高

D.预应力钢筋强度不能充分发挥

E.张拉时摩擦阻力较小

22.施工承包合同中规定应由承包人自行承担责任的是(　)。

A.施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，经工程师确认的

B.因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工

C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果合格

D.因承包人自身原因造成实际进度与计划进度不符时，承包人按工程师的要求提出的改进措施，并经工程师确认

E.由于承包人原因造成的工程停工

23.甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的下述理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约的行为不能成立的依据?(　　)。

A.乙公司在要约中确定了承诺期限

B.尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即为履行合同作了准备工作

C.乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复

D.甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知

E.乙公司在甲公司收到要约后才发出撤销要约的通知

24.针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查的方法有(　)。

A.目测法

B.分析法

C.实测法

D.试验法

E.鉴定法

25.下列(　)都是脚手架定期检查的主要内容之一。

A.扣件、杆件是否有锈蚀现象

B.扣件螺栓是否松动

C.立杆是否采用对接接头

D.架体安全防护措施是否符合要求

E.连墙件、支撑是否符合要求

26.下列为常见工程质量问题原因的是(　)。

A.违背建设程序

B.项目监理的不负责任

C.现场秩序的紊乱

D.未加固处理好地基

E.建筑材料及制品不合格

27.影响砖砌体抗压强度的主要因素包括(　)。

A.砖的强度等级

B.砂浆的强度等级及其厚度

C.砌筑质量

D.砌筑时砖的含水率

E.操作人员的技术水平

28.根据《合同法》，在下列哪些情形中，当事人可以解除合同?(　　)

A.甲公司遭受火灾失去生产能力，无法执行其签订的订单

B.乙公司在履行期限届满之前明确向合同对方当事人表示不履行主要债务

C.丙公司迟延履行自己的主要债务，经对方当事人催告在合理期限内仍未履行

D.丁公司如果履行债务会遭受一定的损失

E.戊公司迟延履行债务

29.按属性进行分类，工程建设标准可划分为(　)。

A.强制性标准

B.推荐性标准

C.技术标准

D.管理标准

E.工作标准

30.砂浆按组成材料的不同，可以为(　)。

A.纯水泥砂浆

B.水泥混合砂浆

C.石灰.石膏.黏土砂浆

D.麻刀灰砂浆

E.纸筋灰砂浆

三、案例分析(请根据背景材料，按要求回答问题)

31.某工程项目业主(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为90001112，单价为ll00元/㎡。合同工期为6个月。合同有关条款如下：

(1)开业前业主应向承包商支付合同总价的10%的工程预付款。

(2)业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按3%的比例扣留质量保修金。

(3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的l5%时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1)。

(4)每月签发付款最低金额为60万元。

(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价的35%以后的下个月起，至第5个月均匀扣除。

(6)工程质量保修期为2年，保修期满甲方将质量保修金返还乙方。

承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成工程量（㎡） | 500 | 1200 | 2000 | 2300 | 2400 | 2400 |
| 累计完成工程量（㎡） | 500 | 1700 | 3700 | 6000 | 8400 | 10800 |

工程按合同工期完工，经竣工验收合格，双方办理了工程竣工结算。竣工验收l0个月后，因质量问题业主要求施工单位维修，施工单位置之不理，业主另请其他施工单位进行了维修，维修费为1.2万元。

问题：

1.预算合同总价为多少?

2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?

3.每月工程量价款为多少?应签证的工程款为多少?应签发的付款凭证金额为多少?

4.保修期满甲方应返还乙方多少保修金?

32.某建筑公司承揽了某住宅小区的部分项目的施工任务。2002年5月12日，施工人员进行基础回填作业时，由于回填的土方集中，致使该工程南侧的保护墙受侧压力的作用，呈一字形倒塌(倒塌段长35m，高2.3m，厚0.24m)，将在保护墙前负责治理工作的2名民工砸伤致死。经事故调查，在基础回填作业中，施工人员未认真执行施工方案，砌筑的墙体未达到一定强度就进行回填作业。在技术方面，未针对实际制定对墙体砌筑宽度较小的部位进行稳固的技术措施，造成墙体自稳性较差。在施工中，现场管理人员对这一现象又未能及时发现，监督检查不力。

问题：

1.简要分析造成这起事故的原因。

2.基础施工阶段，施工安全控制要点是哪些?

3.伤亡事故处理的程序是什么?

33.某写字楼工程位于市世纪大道西段，建筑面积112000㎡，7层框架混凝土结构，基础采用人工挖孔桩共98根，在该工地西北方向，上部距地面7m左右处有一条10kV架空线路穿过。2004年4月20日开始土方回填，至5月中旬完成土方回填时，架空线路距离地面净空只剩下5.8m。2004年7月6日，施工队开始在桩孔中安放钢筋笼及浇筑混凝土施工，当10名工人将6m长的钢筋笼放入一桩孔时，由于顶部钢筋距离高压线过近而产生电弧，10名工人全部被击倒，造成3人死亡、4人重伤、3人轻伤的重大事故。

问题：

1.请问这是一起什么类别的伤亡事故?按照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的界定，此起事故可定为几级重大事故?

2.对事故隐患常见的处置方式有哪几种?

3.请简述临时用电工程组织设计应包括的主要内容。

34.某分部工程由A、B、C、D、E五个分项工程组成。它在平面上划分为六个施工段，每个分项工程在各个施工段上的持续时间均为3天。分项工程B完成后，它的相应施工段至少有技术间歇2天。

问题：

1.什么是流水施工?流水施工的时间参数有哪几种?

2.什么是等节奏流水施工?什么是流水节拍?等节奏流水施工的流水节拍有何特点?

3.试确定该分部工程的流水施工工期。

答案与解析：
    一、单项选择题

1.C  2.A  3.A  4.B  5.A  6.C  7.B  8.C  9.A  10.D  11.B  12.D  13.C  14.D 15.C 16.B  17.C  18.A  19.C  20.B

二、多项选择题

21.B,C,D,E 22.A,D,E 23.A,C,D 24.A,C,D 25.B,D,E 26.A,D,E 27.A,B,C 28.A,B,C 29.C,D,E 30.A,B,C

三、案例分析

31.问题1：预算合同总价为：9000×1100=990万

问题2：工程预付款金额为：990×10%=99万

（1）工程预付款应从第4个月起扣留，因为1、2、3三个月累计工程款为：

3600×1100=396万元>990×35%=346.5万元

（2）每月应扣除工程预付款为：99/2=49.5万元

问题3：工程款：

（1）第1个月工程量价款为：500×1100=55万元

应签证的工程款为：55×(1-3%)=53.35万元<60万元

第1个月不予付款。

（2）第2个月工程量价款为：1200×1100=132万元

应签证的工程款为：132×(1-3%)=128.04万元

53.35+128.04=181.39万元

应签发的付款凭证金额为181.39万元。

（3）第3个月工程量价款为：2000×1100=220万元

应签证的工程款为：220×(1-3%)=213.4万元

应签发的付款凭证金额为213.4万元。

（4）第4个月工程量价款为：2300×ll00=253万元

应签证的工程款为：253×(1-3%)=245.41万元

应扣除的预付款为：49.5万元

应签发的付款凭证金额为245.41-49.5=195.91万元。

（5）第5个月工程量价款为：2400×1100=264万元

应扣除的预付款为：49.5万元

应签发的付款凭证金额为256.08-49.5=206.58万元。

（6）第6个月累计完成工程量为l0800㎡，比原估计工程量超出1800㎡，已超出估算工程量的15%，即(10800-9000)/9000=20%>15%，对超出的部分应调整单价。

应按调整后的单价结算的工程量为：10800-9000×(1+15%)=450㎡

第6个月工程量价款为：450×1100×0.9+(2400-450)×1100=259.05万元

应签证的工程款为：259.05×0.97=251.2785万元

应签发的付款凭证金额为251.2785万元。

问题4因为保修期内施工单位没有履行相应责任，业主为维修质量问题造成的1.2万元支出应从承包方的工程质量保修金中扣除。

（1）工程结算造价为：9000×(1+15%)×1100+450×1100×0.9=1183.05万元

（2）工程质量保修金为：1183.05×3%=35.4915万元

（3）保修期满，业主应返还给施工单位的质量保修金：35.4915-1.2=34.2915万元。

32.问题1.造成这起事故的原因是：

(1)施工人员违反技术交底的有关规定.防水墙体未达到一定强度就开始进行回填，且一次回填的高度超过规定要求，回填的土方相对集中;

(2)施工技术方面有疏忽，制定的施工方案未结合现场实际;

(3)负责施工的管理人员，对施工现场安全状况失察;

(4)施工安排不合理.颠倒施工程序。

问题2.基础施工阶段.施工安全控制要点有：

(1)挖土机械作业安全;

(2)边坡防护安全;

(3)降水设备与临时用电安全;

(4)防水施工时的防火、防毒;

(5)人工挖扩孔桩安全。

问题3.伤亡事故处理的程序一般为：

(1)迅速抢救伤员并保护好事故现场;

(2)组织调查组;

(3)现场勘察;

(4)分析事故原因，明确责任者;

(5)制定预防措施;

(6)提出处理意见，写出调查报告;

(7)事故的审定和结案;

(8)员工伤亡事故登记记录。

33.问题1.这是一起多人触电事故。按照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的界定，此起事故可定为三级重大事故。

问题2.对事故隐患常见的处置方式包括：

(1)停止使用、封存。

(2)进行更新或更换以达到规定要求。

(3)进行返工或返修以达到规定要求。

(4)对有不安全行为的人员进行培训教育或处罚。

(5)对不安全的生产过程重新进行组织。

问题3.临时用电工程组织设计应包括的主要内容：

(1)现场勘测。

(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设置位置及线路走向。

(3)进行电力负荷计算。

(4)变压器选择。

(5)设计配电系统。配电系统主要由配电线路、配电装置和接地装置三部分组成。

(6)设计配电线路，选择导线和电缆。

(7)设计配电装置，选择电器。

(8)设计接地装置。

(9)绘制临时用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图等工程图纸。

(10)设计防雷装置。

(11)确定防护措施。

(12)制定安全用电措施和电压防火措施。

34.问题1：流水施工：流水施工就是作业人员连续施工，努力使时间和工作面充分利用，以提高效率，最大限度地节约时间。

流水施工的时间参数：工作持续时间、流水节拍、流水步距、流水施工工期。

问题2：等节奏流水施工：流水组中每一个作业队在各施工段上的流水节拍和各作业队的流水节拍是一个常数。

流水节拍：一个作业队在一个施工段上完成全部工作的时间。

等节奏流水施工流水节拍的特点是所有作业队在各施工段上的流水节拍都相等，为一个常数。

问题3分部工程流水施工工期计算：

（1）施工过程数目：n=5

（2）施工段数目：m=6

（3）流水节拍：t=3d

（4）流水步距：K=3d

（5）流水施工工期：T=(m+n-1)×K+∑Z=(6+5-1)×3+2=32d