2014年造价工程师考试《建设工程造价管理》模拟卷(1)

试卷说明：

◇ 本卷共分为 1大题 80小题，作答时间为 150分钟，总分 100 分，60 分及格。

◇ 试卷年份：2014 年

◇ 试卷来源：中华考试网校

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1

某公司欲发行每股面值100元的普通股1000万元，预计第一年发放股利6元，以后估计股利每年增长5％，筹资费率为股票面值的4％，则该项筹资的资金成本为（　　）。

A.

6．25％

B.

7．54％

C.

11％

D.

11．25％

参考答案:D

解析:

该项筹资的资金成本=6／[100×(1-4％)]+5％=11．25％。

2

某工程双代号时标网络计划如图所示，其中工作A的总时差和自由时差分别为（　　）周。

某双代号时标网络计划图

A.

0；0

B.

1；0

C.

2；0

D.

4；4

参考答案:C

解析:

工作A无波形线说明自由时差为0；所有经过工作A的线路间的总时差的最小值为2。

3

某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（　　）。

A.

3个和16天

B.

4个和25天

C.

5个和16天

D.

6个和20天

参考答案:C

解析:

计算过程如下：①计算流水步距。流水步距等于流水节拍的最大公约数，即：K=min[4，4，2]=2。②确定专业工作队数目。每个施工过程成立的专业工作队数可按公式bj=tj／K计算，式中bj表示第j个施工过程的专业工作队数；tj表示第j个施工过程的流水节拍；K表示流水步距。

则各施工过程的专业工作队数目分别为：

bI=tI／K=4／2=2；

bⅡ=tⅡ／K=4／2=2；

bⅢ=tⅢ／K=2／2=1；

于是，参与该工程流水施工的专业工作队总数n为：nˊ=∑bj=(2+2+1)=5。

③确定流水施工工期。由于没有组织间歇、工艺间歇及提前插入，故流水施工工期T=(m+nˊ-1)K=(4+5-1)×2=16(天)。

4

根据我国现行的规定，下列工作属于造价工程师业务范围的是（　　）。

A.

工程经济纠纷的调节与仲裁

B.

投标报价的编制和审核

C.

工程投资估算的审核与批准

D.

工程概算的审核与批准

参考答案:B

解析:

注册造价工程师的业务范围包括：①建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目经济评价，工程概算、预算、结算，竣工结(决)算的编制和审核；②工程量清单、标底(或者控制价)、投标报价的编制和审核，工程合同价款的签订及变更、调整，工程款支付与工程索赔费用的计算；③建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制，工程保险理赔的核查；④工程经济纠纷的鉴定。

5

某投资方案寿命期5年，每年的净现金流量如表所示，折现率为10％，设第5年恰好投资全部收回.则该公司的内部收益率为（　　）。

A.

小于10％

B.

10％

C.

大于10％

D.

无法确定

参考答案:B

解析:

项目的内部收益率是项目到计算期末正好将未收回的资金全部收回来的折现率，是项目对贷款利率的最大承担能力。题中折现率为10％时，第5年恰好把投资全部收回，所以该公司的内部收益率等于折现率10％。施

6

建筑工程安全生产管理必须坚持（　　）的方针。

A.

安全第一、预防为主

B.

效率优先、兼顾公平

C.

生产第一、安全第二

D.

综合管理、突出重点

参考答案:A

解析:

建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。

7

我国营业税实行差别比例税率，对金融保险业实施（　　）的税率。

A.

3％

B.

5％

C.

8％

D.

20％

参考答案:B

解析:

我国营业税实行差剐比例税率，对同一行业实行同一税率，对不同行业实行不同税率。对交通运输业、建筑业、邮电通信业和文化体育业适用较低的3％的税率，对服务业、转让无形资产和销售不动产适用5％的税率，对金融保险业实施5％的税率，对娱乐业则适用5％～20％的弹性税率。D

8

某建设项目，当i1=20％时，净现值为78．70万元；当i2=23％时，净现值为-60．54万元，则该建设项目的内部收益率为（　　）。

A.

14．35％

B.

21．70％

C.

32．42％

D.

35．65％

参考答案:B

解析:

内部收益率(IRR)是使投资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。用内插法计算内部收益率，首先试用i1计算，若得NPV1>0，再试用i2(i2>i1)。若NPV2<0，则NPV=0时的IRR一定在i1至i2之间。根据题意，项目的内部收益率应介于20％和23％之间。我

9

造价工程师的注册初审机关是（　　）。

A.

国务院建设主管部门

B.

省级注册机构

C.

企业

D.

造价行业协会

参考答案:B

解析:

由省级注册机构或者部门注册机构对申请注册的有关材料进行初审，签署初审意见，报国务院建设主管部门。

10

公证、审批、登记等是（　　）的特殊形式。

A.

书面合同

B.

口头合同

C.

有偿合同

D.

承诺合同

参考答案:A

解析:

书面合同形式是指合同采用合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。公证、审批、登记等是书面合同的特殊形式。，

11

在下列情形中属于建筑工程一切险的保险项目中第三者责任的保险责任范围的是（　　）。

A.

工程所有人的人身伤亡或疾病

B.

领有公共运输行驶执照的车辆、船舶、飞机造成的事故

C.

被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的任何损失、费用和责任

D.

在保险期限内，因发生与承保工程直接相关的意外事故引起工地内的第三者人身财产损失

参考答案:D

解析:

第三者责任的责任范围包括：①在保险期限内，因发生与承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险公司负责赔偿；②对被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险公司书面同意而支付的其他费用，保险公司亦负责赔偿。参

12

根据我国《造价工程师注册管理办法》的规定，造价工程师变更工作单位后，应当在规定期限内办理变更注册手续，而在办理变更注册手续后的一定期限内再次申请变更的，注册机构将不予办理。这两个期限分别为（　　）。

A.

2个月和1年

B.

30日和2个月

C.

30日和1年

D.

2个月和2年

参考答案:A

解析:

造价工程师变更工作单位，应"-3在变更工作单位后2个月内到省级注册机构或者部门注册机构办理变更注册。造价工程师办理变更注册后1年内再次申请变更的，不予办理。

13

城镇土地使用税的纳税对象不包括（　　）。

A.

工矿区内的国有土地

B.

建制镇内的国有土地

C.

农村土地

D.

在城市的集体所有土地

参考答案:C

解析:

城镇土地使用税的纳税对象包括在城市、县城、建制镇和工矿区内的国有和集体所有土地。但不包括农村土地。

14

下列关于工程项目组成的说明，正确的是（　　）。

A.

具有独立的设计文件，并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为单项工程

B.

具备独立的施工条件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程项目为单位工程

C.

电梯工程是分项工程

D.

计量工程用工用料及机械台班消耗的基本单元是分项工程

参考答案:D

解析:

单项工程是指在一个工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。电梯工程是分部工程。和

15

项目生产成本的控制中心是（　　）。

A.

高级管理层

B.

项目管理层

C.

控股管理层

D.

企业管理层

参考答案:B

解析:

项目管理层是项目生产成本的控制中心，负责执行企业对项目提出的成本管理目标，在企业授权范围内实施可控责任成本的控制。

16

在工程建设监理中，协助业主确定对目标控制有利的承包方式属于目标控制的（　　）。

A.

组织措施

B.

技术措施

C.

经济措施

D.

合同措施

参考答案:D

解析:

确定对目标控制有利的承包发包模式和合同结构，拟订合同条款，参加合同谈判,处理合同执行过程中的问题，以及做好防止和处理索赔的工作等，是项目管理人员进行目标控制的重要手段。能

17

某产品各个零部件功能重要程度采用O-4法评分的结果如表所示。在不调整各功能累计得分的前提下．零部件Ⅲ的功能重要性系数为（　　）。

A.

0．167

B.

0．375

C.

0．292

D.

0．208

参考答案:C

解析:

计算过程如下表所示。

18

下列方法中，可用于分析与评价工程项目风险的方法是（　　）。

A.

回归分析法

B.

横道图法

C.

计划评审技术法

D.

流程图法

本题共1分，您的得分

参考答案:C

解析:

目前，常用的项目风险分析与评价的方法主要有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。

19

评价项目风险因素属于项目融资的（　　）。

A.

融资决策分析阶段

B.

融资结构分析阶段

C.

融资谈判阶段

D.

融资执行阶段

参考答案:B

解析:

融资结构分析阶段的任务包括：评价项目风险因素；评价项目的融资结构和资金结构——修正项目融资结构。

20

某产品零部件功能重要程度采用0—1评分法评分的结果如表所示。

则在不修正各功能累计得分的前提下，零部件Ⅲ的功能重要性系数为（　　）。

A.

0.13

B.

O.20

C.

0.25

D.

0.33

参考答案:B

解析:

根据题意，计算并填写表格中其他数据，如表所示。

21

在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，应用最为广泛的是以（　　）表示的盈亏平衡点。

A.

产量和单价

B.

产量和生产能力利用率

C.

可变成本和固定成本

D.

单价和生产能力利用率

参考答案:B

解析:

项目盈亏平衡点(BEP)的表达形式有多种，可以用实物产销量、年销售额、单位产品售价、单位产品的可变成本以及年固定总成本的绝对量表示，也可以用某些相对值表示，如生产能力利用率。其中，以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点应用最为广泛。点

22

（　　）数值大小，可以反映流水速度快慢、资源供应量大小。

A.

流水步距

B.

组织间歇

C.

流水节拍

D.

平行搭接时间

参考答案:C

解析:

流水节拍是流水施工的主要参数之一，它表明流水施工的速度和节奏性。流水节拍小．其流水速度快，节奏感强；反之则相反。流水节拍决定着单位时间的资源供应量，同时，流水节拍也是区别流水施工组织方式的特征参数。不

23

未取得《工程造价咨询单位资质证书》的单位从事工程造价咨询业务，由资质管理部门责令其停止活动，并（　　）。

A.

处以1万元以上、3万元以下的罚款

B.

没收全部财产，并处以3万元的罚款

C.

没收全部财产，并追究当事人的民事责任

D.

提请工商行政管理部门吊销其营业执照，并没收全部财产

参考答案:A

解析:

未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，出具的工程造价成果文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。

24

根据《工程造价咨询企业管理办法》的规定，乙级工程造价咨询企业出资人中造价工程师的人数占出资人总人数的最低比例为（　　）。

A.

40％

B.

50％

C.

60％

D.

70％

参考答案:C

解析:

乙级工程造价咨询企业的资质标准之一是：企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60％，且其出资额不低于注册资本总额的60％。

25

有3个相互独立的投资方案甲、乙、丙，所有方案寿命期均为10年，残值为0，基准收益率为10％，可利用资本为l8万元，项目有关数据如表所示，(P／A，10％，10)=6.145，则最优方案组合为（　　）。

A.

甲、乙、丙

B.

乙、丙

C.

甲、丙

D.

甲、乙

参考答案:B

解析:

计算各组合方案的净现值，净现值最大的方案为最优方案。

①甲、乙、丙：因为初始可利用资本为18万元，三种方案的初始费用总和超过了18万元，

故不可能同时选择三种方案；

②乙、丙：(1．3+1．6)×6．145-(6+8)=3．820 5(万元)；

③甲、丙：(1．7+1．6)×6．145-(10+8)=2．278 5(万元)；

④甲、乙：(1．7+1．3)x 6．145-(10+6)=2．435(万元)。

所以最优方案组合为乙、丙组合。

26

下列关于寿命周期成本分析，说法不正确的是（　　）。

A.

寿命周期成本分析是指为了从各可行方案中筛选出最佳方案以有效地利用稀缺资源，而对项目方案进行系统分析的过程或者活动

B.

寿命周期成本分析是为了使用户所用的系统具有经济寿命周期成本，在系统的开发阶段将寿命周期成本作为设计的参数，而对系统进行彻底的分析比较后作出决策的方法

C.

寿命周期成本分析又称为寿命周期成本评价

D.

寿命周期成本分析是对人为设定的时间跨度而言的

参考答案:D

解析:

寿命周期成本分析是对项目的寿命周期而言的。

27

关于代理的特征，说法错误的是（　　）。

A.

代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B.

代理人以被代理人的名义实施代理行为

C.

被代理人对代理行为不承担民事责任

D.

代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

参考答案:C

解析:

选项C，被代理人对代理行为承担民事责任。

28

工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（　　）日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市建设主管部门备案。

A.

15

B.

20

C.

30

D.

45

参考答案:C

解析:

根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

29

未经（　　）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.

监理工程师

B.

总监理工程师

C.

承包单位负责人

D.

建设单位负责人

参考答案:B

解析:

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

30

某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用融资租赁方式租入该种设备，年租金额为4．5万元，则其资金成本率为（　　）。(已知所得税税率为25％)

A.

14．47％

B.

15．08％

C.

16．88％

D.

22．5％

参考答案:C

解析:

示租赁资产价值；E表示年租金额；T表示公司所得税税率。

31

某公司发行长期债券500万元，筹资费率为3％，债券利息率为10％，所得税税率为33％，则债券成本率为（　　）。

A.

4.98％

B.

6.91％

C.

10.31％

D.

15.39％

参考答案:B

解析:

债券成本率=500×10％×(1-33％)／[500×(1-3％)]=6．91％。

32

缔约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，（　　），应承担相应的赔偿责任。

A.

在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的

B.

在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的

C.

在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的

D.

给对方造成损失的

参考答案:A

解析:

缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件有：①当事人有过错，若无过错，则不承担责任；②有损害后果的发生，若无损失，亦不承担责任；③当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。，

33

施工合同中的承包人甲到材料供应商乙处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42．5级水泥当作52．5级水泥购人。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人甲应（　　）。赏

A.

向人民法院起诉，要求确认该合同无效

B.

向人民法院起诉，要求撤销该合同

C.

向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

D.

向仲裁机构申请仲裁，要求变更该合同

参考答案:B

解析:

根据《合同法》规定，当事人基于重大误解订立的合同属于可变更、可撤销合同。本题中“甲将42．5级水泥当作52．5级水泥购入”，属于重大误解，甲有权请求人民法院或仲裁机构撤销该合同。当事人在合同中未约定仲裁条款，事后又未达成书面仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向法院起诉。券

34

下列工程中属于分项工程的是（　　）。

A.

电气工程

B.

屋面工程

C.

装修工程

D.

玻璃幕墙工程

参考答案:D

解析:

分项工程是分部工程的组成部分，一般按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。例如，土方开挖工程、土方回填工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砖砌体工程、木门窗制作与安装工程、玻璃幕墙工程等。答

35

投资估算在（　　）阶段编制。

A.

可行性研究

B.

技术设计

C.

初步设计

D.

招投标

参考答案:A

解析:

投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段通过编制估算文件测算和确定的工程造价。投资估算是建设项目进行决策、筹集资金和合理控制造价的主要依据。

36

与平行承包模式相比较，EPC承包模式的特点表现为（　　）。

A.

业主组织管理和协调工作量大

B.

有利于业主对工程质量实施控制

C.

有利于吸引更多的投标人参与竞争

D.

有利于控制工程造价

参考答案:D

解析:

由于总包合同价格可以较早确定，业主可以承担较少风险，所以，采用EPC承包模式有利于控制工程造价。

37

已知一设备，其原始费用为1000元，使用费用第一年为300元，以后每年增加100元，假设不论使用多久，其残值都是零，不计算利息，其经济寿命为（　　）年。

A.

3.16

B.

3.46

C.

3.72

D.

4.47

参考答案:A

解析:略

38

某固定资产原值为10万元，预计净残值为1万元，使用年限为6年，按年数总额法计提折旧，则第3年应计提折旧额为（　　）元。

A.

16 423

B.

17 143

C.

19 420

D.

21 456

参考答案:B

解析:

年数总和=6×(6+1)／2=21(年)；第3年折旧额=(100000-10000)×4／21=17 143(元)。

39

根据我国《合同法》的规定，（　　）的合同属于无效合同。

A.

因重大误解订立

B.

订立时显失公平

C.

损害社会公共利益

D.

以欺诈、胁迫手段订立

参考答案:C

解析:

《合同法》规定，合同无效的情形有：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。

40

建设单位应当自领取施工许可证之日起（　　）开工。

A.

1个月内

B.

3个月内

C.

6个月内

D.

1年内

参考答案:B

解析:

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

41

下列说法中正确的是（　　）。

A.

由于流动资产是在一定营业周期内变现或耗用的资产，因此投资中不包含流动资产投资

B.

公司的最佳资本结构一定是每股收益最大的资本结构.

C.

在投资形成阶段将决定投资的资金结构

D.

国家授权投资主体是下属企业的直接管理者

参考答案:C

解析:

选项A，流动资产是在一定营业周期内变现或耗用的资产。流动资产包含在总投资中；选项B，公司的最佳资本结构是使公司的总价值最高而不是每股收益最大的资本结构；选项D，国家授权投资主体不是企业的直接管理者。怎

42

下列关于安装工程一切险保险期限说法，正确的是（　　）。

A.

试车考核期的保险责任一般不超过6个月

B.

保证期的保险期限一般与工程合同中规定的质量保修期一致

C.

保证期自工程验收合格或工程所有人使用时开始，以后发生者为准

D.

安装期保险责任的终止是安装工程质量保修期结束之日

参考答案:B

解析:

选项A，试车考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加费；选项C，保证期自工程验收合格或工程所有人使用时开始，以先发生者为准；选项D，工程提前完工，则从该日起算加上规定的月份数至该期限的最后一天终止；如按时完工，则按保单上规定的日期终止。两

43

契税实行（　　）的幅度税率。

A.

1％～5％

B.

3％～5％

C.

3％～10％

D.

5％～10％

参考答案:B

解析:

契税的纳税义务人是境内转移土地、房屋权属承受的单位和个人。契税的计税依据是不动产的价格。契税实行3％～5％的幅度税率。

44

某项目中建筑安装工程费用为2

400万元，设备、工器具购置费用为480万元，工程建设其他费用为400万元，基本预备费为230万元，涨价预备费为100万元，建设期货款利息为280万元，则静态投资为（　　）万元。解

A.

3 510

B.

3 610

C.

3 790

D.

3 890

参考答案:A

解析:

静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费等。因此，静态投资=2400十480+400+230=3提

510(万元)。

45

在项目融资过程中，评价项目的资金结构应在（　　）阶段进行。

A.

融资结构分析

B.

投资决策分析

C.

项目融资实施

D.

融资决策分析

参考答案:B

解析:

投资决策分析阶段的主要任务包括：工业部门(技术、市场)分析；项目可行性研究；投资决策——初步确定项目投资结构。

46

根据我国《合同法》，债权人自撤销事由发生之日起（　　）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A.

1

B.

2

C.

3

D.

5

参考答案:D

解析:

债权人撤销权是指债权人对债务人所作的危害其债权的民事行为，有请求法院予以撤销的权利。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

47

某项固定资产原值为10 000元，预计净残值率为4％，预计使用年限为5年，采用双倍余额递减法计算的第二年的折旧额为（　　）元。

A.

1 440

B.

1 920

C.

2 400

D.

2 560

参考答案:C

解析:

年折旧率=2÷5×100％=40％，所以第一年折旧额=10000×40％=4000(元)，第二年折旧额=(10000-4000)×40％=2400(元)。

48

某项目固定资产为6000元，预计净残值为240元，使用年限4年，如采用双倍余额递减法计算第3年的折旧额为（　　）元。

A.

530

B.

630

C.

730

D.

830

参考答案:B

解析:

实行双倍余额递减法的固定资产，应当在其固定资产折旧年限到期前两年内，将固定资产账面净值扣除预计净残值后的净额平均摊销。该项固定资产的折旧额计算如下：年折旧率=2／4×100％=50％；

第一年折旧额=6 000×50％=3 000(元)；

第二年折旧额=(6 000-3 000)×50％=1 500(元)；

第三年折旧额=(6 000-3 000-1 500-240)／2=630(元)。

49

营业税金及附加不包括（　　）。

A.

增值税

B.

营业税

C.

消费税

D.

城市维护建设税

参考答案:A

解析:

在进行项目收益计算时，营业税、消费税、土地增值税、资源税、城市维护建设税和教育费附加均可包含在营业税金及附加中。

50

对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的（　　）阶段。

A.

可行性研究

B.

研究设计

C.

生产

D.

销售

参考答案:B

解析:

对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究设计阶段，产品的设计图纸一旦设计完成并当产品投入生产后，产品的价值就已基本确定。

51

下列关于静态投资和动态投资的叙述中，正确的是（　　）。

A.

静态投资中包括涨价预备费

B.

静态投资中包括投资方向调节税

C.

动态投资中包括建设期贷款利息

D.

动态投资是静态投资的计算基础

参考答案:C

解析:

选项A、B，静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等；选项c，动态投资除了包括静态投资所含内容之外，还包括建设期贷款利息、投资方向调节税、涨价预备费等；：

选项D，动态投资包含静态投资，静态投资是动态投资最主要的组成部分，也是动态投资的计算基础。

52

与BOT融资方式相比，ABS融资方式的特点之一是（　　）。

A.

实际运作难度大

B.

能够获得国外先进技术

C.

投资者承担的风险较大

D.

融资成本较低

参考答案:D

解析:

BOT方式的操作复杂，难度大；ABS融资方式的运作则相对简单。利用ABS进行基础设施国际项目融资，可以使东道国保持对项目运营的控制，但却不能得到国外先进的技术和管理经验。ABS方式降低了投资的风险。

53

根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，下列关于申请工程造价咨询单位的有关论述中正确的是（　　）。

A.

申请甲级工程造价咨询单位资质的，由国务院建设主管部门进行全过程的审核并批准

B.

申请甲级工程造价咨询单位资质的，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门进行资质审批，然后报国务院建设主管部门备案

C.

新申请工程造价咨询企业资质的企业，其资质等级按照乙级资质标准中的前九项核定为乙级

D.

申请乙级工程造价咨询单位资质的，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门商同级有关专业部门初审，初审合格后报国务院建设主管部门审批

参考答案:C

解析:

选项A、B，申请甲级工程造价咨询单位资质的，由国务院建设主管部门认可的特殊行业主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门进行资质初审，初审合格后报国务院建设主管部门审批；选项D，申请乙级工程造价咨询单位资质的，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门商同级有关专业部门审批。

54

对于大型复杂建设工程而言，应用价值工程的重点应在（　　）。

A.

前期决策阶段

B.

研究设计阶段

C.

建设实施阶段

D.

工程保修阶段

参考答案:B

解析:

对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究设计阶段，产品的设计图纸一旦设计完成并投入生产后，产品的价值就已基本确定，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂。因此，价值工程活动更侧重在产品的研究、设计阶段，以寻求技术突破，取得最佳的综合效果。

55

下列关于互斥方案经济效果评价方法的表述中正确的是（　　）。

A.

采用净年值法可以使寿命不等的互斥方案具有可比性

B.

最小公倍数法适用于某些不可再生资源开发型项目

C.

采用研究期法时不需考虑研究期以后的现金流量情况

D.

方案重复法的适用条件是互斥方案在某时间段具有相同的现金流量

参考答案:A

解析:

选项B，对于某些不可再生资源开发型项目，在进行计算期不等的互斥方案比选时。方案可重复实施的假定不再成立，这种情况下不能用最小公倍数法确定计算期；选项C，采用研究期法时，对于计算期比共同的研究期长的方案，要对其在共同研究期以后的现金流量情况进行合理的估算，以免影响结论的正确性；选项D，方案重复法(即最小公倍数法)，其适用条件是各方案均在共同的计算期内重复进行。

56

无形资产从（　　）起，在有效使用期限内平均摊人成本。

A.

购买之日

B.

开始之日

C.

自建之日

D.

构建完成之日

参考答案:B

解析:

按照有关规定，无形资产从开始之日起，在有效使用期限内平均摊入成本。法律和合同规定了法定有效期限或者受益年限的，摊销年限从其规定；否则，摊销年限应注意符合税法要求。，

57

某市区一施工企业承包某建筑工程的施工，共获工程款收入2000万元。则该企业因承包该工程而应缴纳的城市维护建设税为（　　）万元。

A.

4

B.

4．2

C.

5

D.

5．6

参考答案:C

解析:

该企业应缴的城市维护建设税=2000×3％×7％=4．2(万元)。

58

某项目设计生产能力为年产50万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本为80元，固定成本为300万元，该产品销售税金及附加的合并税率为5％，用产销量表示的盈亏平衡点为（　　）件。

A.

2 000

B.

20 000

C.

200 000

D.

2 000 000

参考答案:C

解析:

盈亏临界点产销量=年固定总成本／(单位产品销售价格一单位产品可变成本一单位产品销售税金及附加一单位产品增值税)=300／(100-80-100

×5％)=20(万件)。

59

应用功能成本法计算得到价值系数V<1，说明（　　）。

A.

以提高现实成本为改进方向

B.

可以不需要改进

C.

以剔除过剩功能为改进方向

D.

以增加功能为改进方向

参考答案:C

解析:

价值系数V<1，即功能现实成本大于功能评价值。表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高。这时，一种可能是由于存在着过剩的功能，另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致使实现功能的成本大于功能的实际需要。这两种情况都应列入功能改进的范围，并且以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理。解

60

某企业于年初向银行借款l 500万元，其年有效利率为10％，若按月复利计息，则该年第三季度末借款本利和为（　　）万元。

A.

1 611．5

B.

1 612．5

C.

1 616．3

D.

1 637．5

参考答案:A

解析:

年实际利率ieff=(1十i)12-1=10％，得出：月利率i=0．80％；则该年第三季度本利和F=P(F/P，i，N)=1 500

×(1+0．80％)9=1 611．52(万元)。

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61

在对投资方案进行经济效益评价时，下列方案中在经济上可以接受的是（　　）。

A.

净现值>0

B.

投资收益率>0

C.

净年值>0

D.

内部收益率≥基准收益率

E.

静态投资回收期<基准投资回收期

参考答案:A,C,D,E

解析:

选项B，投资收益率>行业的基准投资收益率时，方案可行。

62

价值工程的一般工作程序为（　　）。

A.

准备阶段

B.

分析阶段

C.

创新阶段

D.

实施阶段

E.

成果鉴定阶段

参考答案:A,B,C,D

解析:

价值工程的工作程序一般可分为准备、分析、创新、实施与评价四个阶段。其工作步骤实质上就是针对产品的功能和成本提出问题、分析问题和解决问题的过程。

63

进行寿命周期成本评价时（　　）。

A.

不需确定寿命周期成本的各要素

B.

需将设置费和维持费两者进行权衡

C.

需从寿命周期成本和系统效率的关系角度进行研究

D.

可不考虑“资金时间价值”

E.

需对费用发生的时间顺序加以掌握

参考答案:B,C,E

解析:

寿命周期成本评价，它是指为了从各可行方案中筛选出最佳方案以有效地利用稀缺资源，而对项目方案进行系统分析的过程或者活动。通常从追求寿命周期成本最低的立场出发，具体步骤包括：①确定寿命周期成本的各要素，将各要素的成本降低到普通水平；②将设置费和维持费两者进行权衡，以便确定研究的侧重点，从而使总费用更为经济；③从寿命周期成本和系统效率的关系这个角度进行研究。此外，由于寿命周期成本是在长时期内发生的，对费用发生的时间顺序必须加以掌握。材料费和劳务费用的价格一般都会发生波动，在估算时要对此加以考虑。同时，在寿命周期成本分析中必须考虑资金的时间价值。

64

关于世界银行贷款的特点，下列表述不正确的有（　　）。

A.

贷款期限较长，一般为20年左右

B.

贷款利率实行固定利率，一般低于市场利率

C.

对已订立贷款契约而未使用的部分，要按年征收0．75％的承诺费

D.

世界银行通常对其资助的项目只提供所需要的部分国内费

E.

贷款程序严密，审批时间较长

参考答案:B,D

解析:

选项B，贷款利率实行浮动利率，随金融市场利率的变化定期调整，但一般低于市场利率；选项D，世界银行通常对其资助的项目只提供货物和服务所需要的外汇部分，约占项目总额的30％～40％，个别项目可达50％。但在某些特殊情况下，世界银行也提供建设项目所需要的部分国内费用。0

65

某分部工程时标网络计划如下图所示，当设计执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明（　　）。

A.

第4周末检查时预计工期将延长1周

B.

第4周末检查只有工作D拖后而影响工期

C.

第4周末检查时工作A尚有总时差1周

D.

第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期

E.

第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

参考答案:A,D,E

解析:

选项B，由于工作D自由时差是0，总时差是1周，第4周末检查时工作D拖后1周，因此影响其紧后工作G的最早开始时间1周，不影响总工期；选项C，该分部工程的关键线路是A—F—H，工作A的总时差为0，第4周末检查时工作A拖后1周，因此影响总工期1周；第8周周末检查时，工作E拖后0．5周，不影响总工期；工作G拖后3周，并影响工期1周。

66

不确定性风险产生的主要原因有（　　）。

A.

项目数据的统计偏差

B.

通货膨胀

C.

技术进步以及市场供求结构的变化

D.

市场竞争

E.

其他外部影响因素，如政府政策变化，新的法律、法规的颁布，国际政治经济形势的变化等

参考答案:A,B,C,E

解析:

一般情况下，产生不确定性的主要原因包括：①拟建项目数据的统计偏差；②通货膨胀；③技术进步；④市场供求结构的变化；⑤其他外部影响因素。如政府政策的变化，新的法律、法规的颁布，国际政治经济形势的变化等，均会对项目的经济效果产生一定的甚至是难以预料的影响。

67

在固定资产折旧方法中属于加速折旧法的有（　　）。

A.

直线折旧法

B.

年数总和法

C.

双倍余额递减法

D.

平均年限法

E.

工作量法

参考答案:B,C

解析:

年数总和法是指以固定资产原值减去预计净残值后的余额为基数，按照逐年递减的折旧率计提折旧的一种方法。双倍余额递减法是指按照固定资产账面净值和固定的折旧率计算折旧的方法。它们都属于加速折旧的方法。

68

根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业资质标准包括（　　）

A.

企业注册资本不少于人民币30万元

B.

专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人

C.

企业人均办公建筑面积不少于10平方米

D.

近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元

E.

技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全

参考答案:B,C,E

解析:

乙级工程造价咨询企业资质标准主要有：①企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60％，且其出资额不低于注册资本总额的60％；②技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上；③专职专业人员不少于l2人；④企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄(出资人除外)；⑤专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；⑥企业注册资本不少于人民币50万元；⑦具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米；⑧技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；⑨企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全；⑩暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元；------在申请核定资质等级之日前无违规行为。

69

根据我国《造价工程师注册管理办法》的规定，导致造价工程师被国务院建设行政主

管部门注销“造价工程师注册证”并收回执业专用章的行为有（　　）。

A.

允许他人以本人名义执业的

B.

未按有关规定提供工程造价资料的

C.

同时在两个以上单位执业的

D.

续期注册时隐瞒真实情况、弄虚作假的

E.

同时在多个工程项目上执业的

参考答案:A,C,D

解析:

符合题干所述的行为包括：①申请造价工程师注册的人员，在申请初始注册、续期注册、变更注册过程中，隐瞒真实情况、弄虚作假的；②造价工程师同时在两个以上单位执业的；③造价工程师允许他人以本人名义执业的，由国务院建设主管部门注销《造价工程师注册证》并收回执业专用章。

70

设计过程中实施跟踪检查，包括（　　）。

A.

各种计价依据是否正确

B.

工程量计算是否正确、有无漏算、重算和计算错误

C.

各分部分项工程套用定额单价是否正确、定额参考价选用是否恰当、暂估价是否合理

D.

标底和合同价的确定是否合理

E.

编制的补充定额取值是否合理、各项取费项目是否符合规定

参考答案:A,B,C,E

解析:

选项D属于招标阶段投资控制的内容。

71

ABS的运作过程包括（　　）。

A.

组建SPC

B.

进行信用增级

C.

SPC发行债券

D.

项目投资人偿债

E.

移交经营项目

参考答案:A,B,C

解析:

ABS(Asset—Backed

Securitization)是指以资产支持的证券化。其运作过程主包括以下方面：①组建SPC；②SPC与项目结合；③进行信用增级；④SPC发行债券；⑤SPC偿债。题

72

建设工程组织非节奏流水施工的特点包括（　　）。

A.

各专业工作队不能在施工段上连续作业

B.

各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等

C.

相邻专业工作队的流水步距不尽相等

D.

专业工作队数小于施工过程数

E.

有些施工段之间可能有空闲时间

参考答案:B,C,E

解析:

非节奏流水施工的特点包括：①各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；②相邻施工过程的流水步距不尽相等；③专业工作队数等于施工过程数；④各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

73

常用的寿命周期成本评价方法包括（　　）。

A.

敏感因素法

B.

强制确定法

C.

权衡分析法

D.

记忆模型法

E.

费用效率法

参考答案:C,E

解析:

常用的寿命周期成本评价方法有：费用效率(CE)法、固定效率法、固定费用法和权衡分析法等。

74

工程保险是承保建筑、安装工程在建筑安装过程中因遭受自然灾害或意外事故的损失给予补偿的保险。关于工程保险描述正确的有（　　）。

A.

工程保险属于财产保险，不包括人身保险

B.

建筑工程一切险包括建筑工程第三者责任险

C.

建筑工程保险一张保单下可以有多个被保险人

D.

建筑工程部分的保险，其保险金额为承包工程合同总金额

E.

施工单位只提供劳务的承包方式，由业主投保

参考答案:B,C,D,E

解析:

选项A，工程保险属于财产保险和人身保险的范畴，是业主和承包商转移风险的一种重要手段。

75

项目施工成本的核算方法中会计核算法的特点有（　　）。

A.

核算严密，逻辑性强

B.

对核算人员的专业水平要求较高

C.

便于操作，表格格式自由

D.

人为调节的可能因素较小，核算范围较大

E.

覆盖范围较窄

参考答案:A,B,D

解析:

会计核算法优点包括：核算严密、逻辑性强、人为调节的可能因素较小、核算范围较大，但对核算人员的专业水平要求较高。便于操作，表格格式自由，覆盖范围较窄是表格核算法的特点。

76

内部收益率作为评价投资方案经济效果的指标，其特点包括（　　）。

A.

考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况

B.

能够直接衡量项目初期投资的收益率

C.

内部收益率计算需要大量的与投资项目有关的数据，计算比较麻烦

D.

内部收益率的大小与项目初期投资规模无关

E.

是项目对贷款利率的最大承担能力

参考答案:A,C,E

解析:

内部收益率(IRR)指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况；能够直接衡量项目未回收投资的收益率；不需要事先确定一个基准收益率，但不足的是内部收益率计算需要大量的与投资项目有关的数据，计算比较麻烦；对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的，在某些情况下甚至不存在。

77

下列关于追索和有限追索的说法，正确的有（　　）。

A.

追索是指在借款人未按期偿还债务时，贷款人要求借款人用除抵押财产之外的其他资产偿还债务的权力

B.

贷款人对项目借款人的追索形式和程度是区分融资是属于狭义项目融资还是属于广义的资金筹措的重要标志

C.

作为有限追索的项目融资，贷款人可以在某个特定的阶段追索到除该项目资产、现金流量以及所承担义务之外的资产

D.

作为有限追索的项目融资，贷款人可以在任意时刻追索到该项目资产、现金流量以及所承担义务以内的资产

E.

有限追索项目融资的特例是无追索项目融资

参考答案:A,B,E

解析:

选项C、D，作为有限追索的项目融资，贷款可以在贷款的某一个特定阶段对项目借款人实行追索，或者在一个规定的范围内对项目借款人实行追索。除此之外，无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人除该项目资产，现金流量以及所承担的义务之外的任何形式的资产。

78

下列关于时间价值的论述，正确的有（　　）。

A.

一般而言，时间价值应按单利方式计算

B.

同等单位的货币，其现在价值高于未来价值

C.

货币没有时间价值，只有资金才具有时间价值

D.

资金投入生产经营才能产生增值，因此时间价值是在生产、经营中产生的

E.

时间价值是货币随着时间的推移而产生的一种增值，因而它是由时间创造的

参考答案:B,C,D

解析:

选项A，复利反映利息的本质特征，复利计息比较符合资金在社会生产过程中运动的实际状况，在工程经济分析中，一般采用复利计算；选项E，时间价值的实质是作为生产要素价值表现的资金，在再生产及其资金流通过程中，随时间的变化而产生变动。

79

下列（　　）情形导致债务人难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。

A.

当事人订立合同后分立

B.

债权人无正当理由拒绝领受

C.

债权人下落不明

D.

标的物不适用于提存

E.

因不可抗力致使不能实现合同目的

参考答案:B,C

解析:

《合同法》第一百零一条规定，出现以下情形从而导致债务人难以履行债务的，债务人可以将标的物向提存机关予以提存：①债权人无正当理由拒绝受领；②债权人下落不明；③债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人；④法律规定的其他情形。

80

进行寿命周期成本分析时，权衡系统效率与寿命周期成本之间关系可采取的手段有（　　）。

A.

增加设置费以增强系统的能力

B.

增加设置费以提高产品的精度

C.

增加设置费以提高材料的周转速度

D.

采用整体结构以减少安装费用

E.

进行节能设计以节省运行所需动力费用

参考答案:A,B,C

解析:

系统效率与寿命周期成本之间的权衡可采取的手段有：①通过增加设置费使系统的能力增大(增加产量)；②通过增加设置费使产品精度提高，从而有可能提高产品的售价；③通过增加设置费提高材料的周转速度，使生产成本降低；④通过增加设置费，使产品的使用性能具有更大的吸引力，可使售价和销售量得以提高；⑤从开发到系统设置完成这段时间与设置费的权衡分析。