2014年一级建造师《建筑工程》模拟试题(1)

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.结构在规定的工作环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大修就能
完成预定功能的能力指的是结构的（　　）。
A.安全性
B.可靠性
C.适用性
D.耐久性
2.有一简支梁受力与支承如下图，则梁中的最大弯矩为（　　）kN·m。


A.5
B.6
C.B1
9.10
3.设计混凝土强度为C30，经计算水灰比为0.46，用水量为190k9，其水泥用量为（　　）kg。
A.443
B.423
C.453
D.413
4.根据施工开挖难易程度不同，可将土石分为八类，其中前四类土由软到硬的排列顺序为（　）。
A.松软土、普通土、砂砾坚土、坚土
B.普通土、松软土、砂砾坚土、坚土
C.普通土、松软土、坚土、砂砾坚土
D.松软土、普通土、坚土、砂砾坚土
5.给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙不得小于配水出口处给水管管径的（　）倍。
A.2.0
B.2.5
C.2.B
D.3.0
6.有一桁架，受力及支承如右图，则AC杆和AB杆的内力分别为（　）。(拉力为正，压力为负)
A.一1kN。一1kN
B.0，一1kN
C.tkN，1kN
D.1kN，0
7.平屋顶防水构造方案中，具有一定的延伸性，能适应温度、振动、不均匀沉陷等因素产生的变形，能承受一定的水压，整体性好的方案是（　）。
A.刚性材料防水
B.柔性材料防水
C.涂料防水
D.粉状材料防水
8.有水或其他液体作用的地面与墙、柱等连接处，应分别设置踢脚板，其高度不宜小于（　）mm。
A.150
B.100
C.50
D.200
9.水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的（　）。
A.稳定性
B.均匀性
C.和易性
D.可靠性
10.厚大体积的混凝土不宜使用（　）水泥。
A.火山灰质
B.粉煤灰
C.硅酸盐
D.矿渣

11.聚酯型人造石材按花色质感可分为聚酯人造大理石板、聚酯人造花岗石板和（　）。
A.聚酯人造玉石板
B.浇筑成型聚酯型人造石
C.压缩成型聚酯型人造石
D.大块荒料成型聚酯型人造石
12.基坑验槽方法通常主要采用（　）为主。
A.钎探法
B.观察法
C.测量法
D.试验法
13.铺贴高聚物改性沥青卷材应采用（　）施工。
A.热熔法
B.满粘法
C.冷粘法
D.空铺法’
14.模板工程设计的主要原则有安全性、经济性和（　）。
A.适用性
B.耐久性
C.整体性
D.实用性
15.混凝土小砌块施工应对孑1错缝搭砌，灰缝应横平竖直，宽度宜为（　）mm。
A.10～15
B.8～12
C.9～16
D.5～12
16.用于中空玻璃第一道密封的是（　）。
A.干挂石材幕墙用环氧胶粘剂
B.丁基热熔密封胶
C.聚硫密封胶
D.防火密封胶
17.点支承玻璃幕墙的玻璃面板厚度要求中，采用浮头式连接件时，点支承玻璃幕墙的璃面板厚度不应小于（　）mm。
A.B
B.4
C.6
D.12
18.钢结构防腐涂料涂装工程的施涂顺序一般应按（　）原则施涂。
A.先上后下，先难后易，先左后右，先里后外
B.先上后下，先易后难，先左后右，先里后外
C.先下后上，先易后难，先左后右，先外后里
D.先下后上，先难后易，先左后右，先外后里
19.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定，当采用冷拉方法调直钢筋时，HRB235级钢筋的冷拉率不宜大于（　）。
A.0.4%
B.0.1%
C.4%
D.1%
20.根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》的规定，木质材料子分部装修工程的主控项目不包括（　）。
A.木质材料进行阻燃处理前，表面不得涂刷油漆
B.木质材料在进行阻燃处理时，木质材料含水率不应大于1.2%
C.木质材料表面进行防火涂料处理时，涂刷防火涂料用量不应少于5009/m2
D.木质材料表面粘贴装饰面或阻燃饰面时，应对木质材料进行阻燃处理

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
21.荷载按结构的反应分类，可分为（　）。
A.静态作用
B.动态作用
C.永久作用
D.可变作用
E.偶然作用
22.真空井点系统主要机具设备由（　）等组成。
A.井点管
B.连接管
C.集水总管
D.抽水设备
E.吸水管
23.综合单价法是以分部分项工程单价为全费用单价，全费用单价经综合计算后生成，其费用内容包括（　）。
A.间接费
B.税金C.利润
D.直接工程费
E.风险因素
24.正铲挖掘机提高生产率常用的挖掘方法包括（　）。
A.沟端开挖法
B.分层开挖法
C.中心开挖法
D.间隔开挖法
E.多层接力开挖法
25.钢结构中使用的连接螺栓一般分为（　）。
A.普通螺栓
B.精制螺栓
C.粗制螺栓
D.高强度螺栓
E.永久性连接螺栓
26.涂料防水层包括无机防水涂料和有机防水涂料。无机防水涂料可选用（　）。
A.反应型水泥防水涂料
B.水泥基防水涂料
C.水乳型水泥防水涂料
D.水泥基渗透结晶型涂料
E.聚合物水泥防水涂料
27.砌体结构中构造柱的主要作用是（　）。
A.承受楼板传来的荷载
B.提高墙体的整体强度
C.既承受板传来的竖向荷载也承受风力等水平荷载
D.提高房屋抗震能力
E.增强房屋的整体性
28.单位工程施工进度计划编制的依据包括（　）。
A.项目管理目标责任书
B.资源需要量表
C.全部施工图样建设地区资料
D.施工总进度计划
E.施工方案
29.根据《砌体工程施工质量验收规范》，砌体工程不得在（　）设置脚手眼。
A.120mm厚墙、料石清水墙和独立柱
B.240mm厚墙
C.宽度为2m的窗间墙
D.过梁上与过梁成60。角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内
E.梁或梁垫下及其左右500mm范围内
30.根据《钢结构工程施工质量验收规范》规定，钢结构一级、二级焊缝不得有（　）等缺陷。
A.表面气孔
B.夹渣
C.弧坑裂纹
D.焊道
E.电弧擦伤

| 三、案例分析题(共5题，共120分) (一)某工程项目，由A施工单位承揽了该项目的施工任务，施工企业在施工准备阶段，未经建设单位同意，委托在另一施工现场担任项目经理的刘××兼任该工程项目的项目经理，其原因是刘××具有非常丰富的施工经验，并在项目管理目标责任书中确定了该项目经理的部分职责如下： (1)代表项目经理部实施施工项目管理。 (2)编制项目管理实施规划。 (3)履行项目管理目标责任书中规定的任务。 (4)负责将项目管理中出现的问题提交监理工程师。 (5)与业主签订工程保修书。 (6)进行项目的检查、鉴定和评奖申报。 问题 1.委托刘××担任该项目的项目经理是否妥当?为什么? 2.指出项目管理目标责任书中项目经理职责的不妥之处，并改正。 3.简述施工项目经理在施工企业中的地位。 4.简述项目经理经授权后可以行使的权力有哪些? (二) 某单机容量为20万kW的火力发电站工程，业主与施工单位签订了单价合同，并委托了监理。在施工过程中，施工单位向监理工程师提出如下费用应由业主支付。 (1)职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备，在安装前，需要对安装操作的职工进行培训，培训经费2万元。 (2)研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费8万元，改进混凝土泵送工艺试验费3万元，合计11万元。 (3)临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间，分别为2万元和1万元，合计3万元。 (4)施工机械迁移费：施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用1万元。 (5)施工降效费： 1)根据施工组织设计，部分项目安排在雨期施工，由于采取防雨措施，增加费用2万元。 2)由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业，监理工程师已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量，资料如下：受影响部分的工程原计划用工2200工日，计划支出40元/工日，原计划机械台班360台班，综合台班单价为180元/台班，受施工干扰后完成该部分工程实际用工2B00工日，实际支出45元/工日，实际用机械台班410台班，实际支出200元/台班。 问题 1.试分析以上各项费用业主是否应该支付?为什么? 2.第(5)条2)中提出的降效支付要求，工费和机械使用费各应补偿多少? 3.监理工程师绘制的S形曲线如下图所示。若该工作进行到第5个月底和第10个月底时，试分析： (1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差。 (2)合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差。 (三) 某工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，直接费为350元/m3，间接费费率为12%，利润率为10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；工程量以监理工程师计量的结果为准；工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留；监理工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价作相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，双方意见产生分歧，要求监理工程师调整。经调整，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后实际工程量见下表。问题 1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，工程师应如何处理?该 月份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划工程量/m3 | 500 | 1200 | 1300 | 1300 |  |
| 实际工程量/m3 | 500 | 1200 | 700 | B00 |  |

项工程款最终结算时应以什么为依据?
2.计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入下表相应的空格中。
3.每月的工程应付款是多少?工程师签发的实际付款金额应是多少?

(四)
某房地产开发项目占地8000mz，总建筑面积12000m2，工程抗震设防烈度为8度。施工中主要用水量分别是：混凝土和砂浆搅拌用水、现场生活用水、消防用水，日最大混凝土浇筑量为2000m3。施工中主要用电设施分别是：塔式起重机3台，36×3kW一10BkW；搅拌机2台，10×2kW一20kW；卷扬机2台，7.5×2kW一15kW；振捣机3台，3×10kW一30kW；打夯机B台，B×3kW=24kW；电焊机4台，20×4kW=B0kW；电锯、电刨等50kW；照明用电50kW；其中未预计的施工用水系数K1取1.O5，用水不均衡系数K2取1.5，施工用水定额取2501/班，每天工作2班，施工现场高峰昼夜人数约1B0人，施工现场和生活区生活用水定额取301/(人·班)，现场设生活区，生活区居民人数约300人，施工现场面积小于25ha，管网中水流速度取1.5m/s，电动机的平均系数取O.75。
问题
1.计算该施工项目的用水量。
2.计算该施工项目的供水管径。
3.计算该施工项目的用电量。
(五)
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后4Bh内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5d，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。问题
1.在施工招标资格预审中，建设单位认为A施工单位没有资格参加投标是否正确?说明理由。
2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
3.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标?说明理由。
4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用(不考虑保险因素)。

参考答案

| 1.D | 2.B | 3.D | 4.D | 5.B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.B | 7.B | 8.A | 9.B | 10.C |
| 11.A | 12.B | 13.A | 14.D | 15.B |
| 16.B | 17.C | 18.A | 19.C | 20.B |

| 21.AB | 22.ABCD | 23.ABCD | 24.BCD | 25.AD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.BD | 27.DE | 28.ACDE | 29.ADE | 30.ABCE |

三、案例分析题
(一)
1.委托刘××担任该项目的项目经理不妥。
理由：项目管理的工作复杂而繁重，而一个项目经理的能力是有限的，为了使项目经理把全部精力都放在项目管理上并使项目管理成功，一个项目经理只宜担任一个施工项目的管理工作，如果确需项目经理兼任一项工程的项目管理工作，必须是他负责管理的施工项目I临近竣工阶段，而且需经建设单位同意。本题中未经建设单位同意就委托显然不妥。
2.项目管理目标责任书中项目经理职责的不妥之处及正确做法如下：
(1)不妥之处：代表项目经理部实施施工项目管理。
正确做法：代表企业实施施工项目管理。
(2)不妥之处：编制项目管理实施规划。
正确做法：组织编制项目管理实施规划。
(3)不妥之处：负责将项目管理中出现的问题提交监理工程师。
正确做法：搞好组织协调，解决项目管理中出现的问题。
(4)不妥之处：与业主签订工程保修书。
正确做法：协助企业签订工程保修书。
(5)不妥之处：进行项目的检查、鉴定和评奖申报。
正确做法：协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。
3.施工项目经理在施工中的地位：
施工项目经理在施工企业中是企业法定代表人的代表；在承包的施工项目上具有委托代理人的地位。因此，施工项目经理应接受企业法定代表人的领导；接受企业管理层、发包人和监理机构的检查与监督；除了施工项目发生重大安全、质量事故或项目经理违法、违纪，企业不得随意撤换项目经理。项目经理在项目上处于管理的中心地位和领导地位，即根据企业法定代表人的授权，领导项目经理部一班人全面履行项目管理责任。
4.项目经理经授权后可以行使的权力：

(1)参与投标和签订施工合同权。
(2)组建项目经理部和用人。
(3)进行资金投入、使用和计酬决策。
(4)采购物资。
(5)使用作业队伍。
(6)主持项目经理部工作和组织制定管理制度。
(7)进行项目经理部内外关系的组织协调。
(二)
1.各项费用业主是否应该支付的判断及理由：
(1)Ku,X2教育经费不应支付，该费用已包含在合同价中，或该费用已计人建安工程费的间接费(或管理费)中。
(2)模型破坏性试验费用应支付，该费用未包含在合同价中，或该费用属业主应支付的研究试验费(或业主的费用)。混凝土泵送工艺改进试验费不应支付，该费用已包含在合同价中，或该费用已计入建安工程费的其他直接费中。
(3)为民工搭建的临时用房费用不应支付，该费用已包含在合同价中，或该费用已计入建安工程费的现场经费中。为业主搭建的临时办公室费用应支付，该费用未包含在合同价中，或该费用属业主应支付的临时设施费。
(4)施工机械迁移费不应支付，该费用已包含在合同价中，或该费用属建安工程费中的机械使用费。
(5)降效费1)不应支付，该费用属施工单位责任；降效费2)应支付，该费用属业主应给予补偿的费用。
2.工费补偿：(2B00—2200)工日×40元/工日=2400元机械使用费补偿：(410--360)台班×180元/台班=9000元
3.该工作进度偏差和投资偏差的判断：
(1)第5个月底进度无偏差(或进度偏差为零)，投资偏差为500万元。
(2)第10个月底进度偏差为落后1.5个月(或1500万元)，投资偏差为超过500万元。
(三)
1.工程师的处理方法及该项工程款最终结算时的依据。
(1)如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，工程师的处理方法：
1)合同中已有适用于变更工程的价格，按公司已有的价格变更合同价款。
2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似变更合同价款。
3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
(2)该项工程款最终结算时应以建设单位和承包单位达成的协议为依据。
2.计算新的全费用单价见下表所列。

3.每月的工程应付款和总监理工程师签发的实际付款金额
(1)1月份工程量价款：500m3×446元/m3=223000元应签发的工程款：223000元×(1～3%)一216310元因低于监理工程师签发进度款的最低限额，所以1月份不付款。
(2)2月份工程量价款：1200m3×446元/m3—535200元应签发的工程款：535200元×(1—3%)=519144元2月份总监理工程师签发的实际付款金额为519144元+216310元一735454元。
(3)3月份工程量价款：700m3×446元/m3=312200元应签发的工程款：312200元×(1—3%)一302B34元3月份总监理工程师签发的实际付款金额为302B34元。
(4)4月份累计计划工程量为4300m3，累计实际工程量为3200m3，实际工程量比计划工程量少11OOm3，累计减少量超过计划工程量的15%以上，因此全部工程量单价应按新的全费用单价计算。4月份工程量价款：B00m3×45B.B7元/m3=367096元应签发的工程款：367096元×(1—3%)=3560B3.12元4月份应增加的工程款：(500+1200+700)m3×(45B.B7～446)元/m3×(1—3%)=29961.36元4月份总监理工程师签发的实际付款金额为3560B3.12元+29961.36元一3B6044.4B元。
(四)
1.该施工项目用水量的计算如下。
(1)现场施工用水量：按日用水量最大的浇筑混凝土工程计算q。。



(2)由于施工中不使用特殊机械，故不计算q。。
(3)施工现场生活用水量：
(4)生活区生活用水量：
(5)消防用水量：最小1O1/s，由于施工现场面积小于25ha，故q5取101。/s。
(6)总用水量的计算：由于q1+q2+q3+q4一(27.34+0+0.14+0.16)1/s=27.641/s>qs=101/s则总用水量Q—q1+q2-t-q。+q4----27.641/s
(7)再加上10%的漏水损失，则最后总用水量一1.1Q=1.1×27.641/s～.30.401/s
2.该施工项目供水管径的计算如下。



(五)
1.建设单位认为A施工单位没有资格参加投标是不正确的。
理由：《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。
2.施工招标评标委员会组成的不妥之处、理由及正确做法如下：
(1)建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任参加不妥。
理由：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。
正确做法：投标管理办公室主任不能成为评标委员会成员。
(2)政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
理由：评标委员会中的技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
正确做法：至少有4人是技术经济专家。
3.B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标的判断：
(1)B施工单位的投标不是有效标。
理由：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价时，应当要求该投标人作出书面明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明的应作废标处理。
(2)D施工单位的投标是有效标。
理由：投标报价大写与小写不符属细微偏差，细微偏差修正后仍属有效投标书。
(3)F施工单位的投标书不是有效标。
理由：检验标准与方法不符合招标文件的要求，属未对招标文件作出实质性响应。
(4)H施工单位的投标书是有效标。
理由：投标文件中某分部工程的报价有个别漏项属细微偏差，应为有效标书。
4.(1)安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。(2)建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：1)工程本身损失150万元由建设单位承担。

3.该施工项目用电量的计算如下。
2)100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担。
3)G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担。
4)租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担。
5)其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担。
6)G施工单位停工5d应相应顺延工期。
7)施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担。
B)必要的管理保卫人员费用支出1万元由建设单位承担。
9)工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。