2015一级建造师《公路实务》真题实战练习（一）

- 插设塑料排水板可采用的设备是（）。

A．潜孔钻机

B．动力螺旋钻机

C．喷粉桩机建设工程教育网独家权威cne163.com解析

D．袋装砂井打设机

【答案】D

【cne163.com解析】塑料排水板用插板机或与袋装砂井打设机共用打设。参见教材P20.

- 柱板式锚杆挡土墙墙厚的土压力传递顺序，正确的是（）。

A.墙厚的土压力——锚杆——挡土板B.墙厚的土压力——挡土板——锚杆

C.墙厚的土压力——挡土板——肋柱——锚杆

D.墙厚的土压力——肋柱——挡土板——锚杆

【答案】C

【cne163.com解析】柱板式锚杆挡土墙的压力传递顺序是：墙后的侧向土压力作用于挡土板上，挡土板传给肋柱，肋柱传给锚杆。参见教材P31.

3.关于级配碎石基层施工的方法，正确的是（）

A.碎石颗粒组成的级赔曲线应为直线

B.级配碎石应在最佳含水量时进行辗压

C.应代用12t以上的三轮压路机辗压，不得采用震动压路机辗压

D.级配碎石基层辗压完成后即可开放交通

【答案】B

【cne163.com解析】级配碎石的级配曲线宜为圆滑曲线。参见教材P45

4．不能用作旧沥青混凝土路面现场冷再生胶粘剂是（）。

A．乳化沥青B．水泥C．石灰

D．泡沫沥青

【答案】C建设工程教育网独家权威cne163.com解析

【cne163.com解析】现场冷再生中关键技术是添加胶粘剂（如乳化沥青、泡沫沥青、水泥）。参见教材P74.

5.关于水泥混凝土面层摊铺施工的说法，错误的是（）

A.摊铺前应对表面进行风干处理，保持基层表面干燥

B.摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的除凝时间

C.每日工作结束，施工缝应设置在胀缝或缩缝处

D.因机械故障或其他原因中断浇筑时，可设临时工作缝

【答案】A

【cne163.com解析】扩大基础是有地基反力承担全部上部荷载的桥梁基础形式。参见教材P96

6.由基础底面地基反力承担全部上部荷载的桥梁基础形式是（）

A.扩大基础

B.端承摩擦桩基础

C.沉井基础

D.地下连续墙基础

【答案】A

【cne163.com解析】扩大基础是有地基反力承担全部上部荷载的桥梁基础形式。参见教材P96

7．根据《公路桥涵施工技术规范》（JTGTF50-2011），桥梁工程施工中，大体积混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过（）kg/m3.

A．350建设工程教育网独家权威cne163.com解析

B．400

C．450

D．500

【建设工程教育网-答案】A

【cne163.com解析-建设工程教育网】混凝土的最大用量（包括代替部分水泥的混合材料）不宜超过500kg/m3，大体积混凝土不宜超过350kg/m3.参见教材P119.

8.悬索桥主缆施工的主要工序包括:1主缆架设；2猫道架设；3索夹安装与吊索架设；4紧缆；5牵引系统施工。其正确的施工工序为（）

A．1—2—3—4--5

B．5—2—1—4--3

C．2—5—4—1--3

D．5—3—1—4--2【答案】B

【cne163.com解析】主缆施工顺序：索引系统—猫道—主缆架设—紧缆—索夹安装与吊索架设。参见教材P178

- 隧道工程的主题结构物通常指（）

A.洞内行车道路

B.洞身预支护与衬砌

C.洞身衬砌和洞门构造物

D.防排水构造物【答案】C

【cne163.com解析】公路隧道结构构造，由主体构造物和附属构造物两大类组成。主体构造物通常指洞身衬砌和洞门构造物，附属构造物是主体构造物以外的其它建筑物，是为了运营管理、维修养护、给水排水、供蓄发电、通风、照明、通讯、安全等而修建的构造物。

- 关于采用工字钢钢拱架进行隧道支护的说法，错误的是（）。

- 混凝土能充满钢拱架和围岩间空隙，钢拱架与喷射混凝土粘结好

B.可用于混凝土内作为永久衬砌的一部分

C.架设后能立即承载

D.在V、VI级较软弱破碎围岩中使用较多

【答案】A

【cne163.com解析】钢拱架是工字钢或钢轨制造而成的刚性拱架。这种钢架的刚度和强度大，可作临时 支撑并单独承受较大的围岩压力，也可设于混凝土内作为永久衬砌的一部分。钢拱架的最大 特点是架设后能够立即承载。因此多设在需要立即控制围岩变形的场合，在Ⅴ、Ⅵ级软弱破 碎围岩中或处理塌方时使用较多。钢拱架与围岩间的空隙难以用喷射混凝土紧密充填，与喷 射混凝土粘结也不好，导致钢拱架附近喷射混凝土出现裂缝。

- 关于通信系统的电源线敷设的说法，错误的是（ ）。

A.交、直流电源的馈电电缆应分开布设

B.电缆线与设备端子连接时，不应使端子受到机械压力

C.电源线的规格，熔丝的容量均应符合设计要求

D.正负线两端应有统一的红蓝标志

【答案】A

【cne163.com解析】交、直流电源的馈电电缆必须分开布设

12.可用于测定路基土方最佳含水量的试验方法是（ ）。

A.灌砂法

B.环刀法

C.重型击实实验法

D.核子密度湿度仪法

【答案】C

【cne163.com解析】测定最佳含水量的试验方法有：轻型、重型击实试验；振动台法；表面振动击实仪 法。

13.关于悬臂浇筑法施工安全控制的说法，错误的是（ ）。

A.挂篮组拼后，要进行全面检查，并做动载试验

B.挂篮上的施工遇 6 级以上大风应停止作业

C.挂篮作业平台边缘必须设场脚板

D.已浇筑过的梁段上应安装 1．2m 高的桥面临时护栏

【答案】A

【cne163.com解析】挂篮组拼后，要进行全面检查，并做静载试验。

14.根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，施工现场使用承租机械设备和施工机具及 配件时，应由（ ）共同进行验收，合格后方可使用。

A.监理单位和施工单位

B.临理单位和业主单位

C.承租单位和安装单位

D.承租单位和监理单位

【答案】C

【cne163.com解析】使用承租机械设备和施工机具及配件的，由承租单位和安装单位共同进行验收，验 收合格后方可使用。

15.混合料的配合比试验属于（ ）。

A.原材料的验证试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.构（配）件进场验证试验

【答案】B

【cne163.com解析】标准试验包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的 强度试验等。

16.水泥混凝土拌和站基本组成一般不包括（ ）。

A.物料储存系统

B.物料称量系统

C.烘干加热系统

D.搅拌主机和电气控制系统

【答案】C

【cne163.com解析】水泥混凝土搅拌站主要由物料贮存系统、物料称量系统、物料输送系统、搅拌主机 和电气控制系统和其他附属设施构成。

17.项目部编制材料供应计划时，主要依据是（ ）。

A.材料用款计划

B.材料需用量计划

C.材料采购计划

D.材料价格调整计划

【答案】B

【cne163.com解析】材料供应计划是企业物资部门根据材料需要计划而编制的计划，也是进行材料供应 的依据。

18.关于钢筋混凝结构构造裂缝防治措施的说法，错误的是（ ）。

A.应适当降低混凝土水灰比和坍落度

B.应选用早强水泥，避免使用缓凝剂

C.应降低混凝土水化热、推迟水化热峰值出现时间

D.对支架应采用预压措施

【答案】B

【cne163.com解析】合理设计混凝土的配合比，改善骨料级配、降低水灰比、掺加粉煤灰等掺合料、掺 加缓凝剂；在工作条件能满足的情况下，尽可能采用较小水灰比及较低坍落度的混凝土。

19.下列级别中，不属于全国公路建设从业单位信用评价等级的是（ ）。

A.E 级

B.AA 级

C.D 级

D.B 级

【答案】A

【解祈】全国公路建设从业单位信用等级从高到低统一为五个级别：AA、A、 B、C、D。

20.根据交通运输部颁发的《公路工程基本建设管理办法》，公路工程基本建设程序是首先编 制（ ）。

A.年度基本建设计划

B.项目环境影响报告

C.项目建议书

D.设计任务书

【答案】C

- 多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选.本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分

- 湿弱地基加固的方式有()。

A.挤密

B.换填土

C.反压护道

D.粉喷桩

E.土工织布

答案：AB

cne163.com解析：湿弱地基加固的方式有碾压密实、排水固结、挤密、化学固结、换填土等。

- 梁桥重力式桥墩，按在桥墩各截面上可能产生的最大竖向力的情况进行的荷载组合，是用来验算()。

A.墩身强度

B.基底最大应力

C.偏心

D.桥墩的稳定性

E.地基稳定性

答案：AB

cne163.com解析：梁桥重力式桥墩，按在桥墩各截面上可能产生的最大竖向力的情况进行的荷载组合，是用来验算墩身强度和基底最大应力。

- 桥梁工程刚性基础的构造特点是()。

- 整体性差

B.整体性好

C.埋置深度大

D.埋置深度小

E.布置形式多

答案：BD

cne163.com解析：刚性基础具有整体性好，埋深小的特点。因此可用砖石等圬工材料建造。

- 涌水地段隧道施工，处理涌水的辅助施工办法是()

A.坡排水

B.超前钻孔或辅助坑道排水

C.超前小导管预注浆

D.超前围岩预注浆堵水

E.井点降水及深井降水

答案：BCDE

cne163.com解析：处理涌水的措施主要是加固前方土体，防排结合，以排为主。

- 就一条高速公路收费系统来说，下列选项中属于基本系统构成的是()。

A.计算机系统

B.收费视频监视系统

C.省收费结算中心计算机系统

D.计重系统

E.安全报警系统

答案：ABE

cne163.com解析：在省域高速公路联网收费系统中，计算机系统还应包括省收费结算中心计算机系统。计重系统为扩展系统。

- 施工现场的室内配电线路包括()。

A.绝缘导线和电缆的明敷设

B.绝缘导线和电缆的暗敷设

C.绝缘导线架空敷设

D.绝缘电缆埋地敷设

E.电缆线架空明敷设

答案：AB

cne163.com解析：C.D.E是室外配电线路的敷设。

7、关于路堤填筑方式，以下哪些说法是正确的()。

A.不同土质混合填筑时应分层，每种填料层累计总厚不宜小于0.5m

B.优良土应填在上层，强度较小的土应填在下层

C.河滩路堤填土，路堤与护道应分别填筑

D.透水性较小的土填筑于路堤下层时，应做成4%的双向横坡

E.水稳定性好的土填上层，水稳定性差的土填下层

答案：ABD

cne163.com解析：河滩路堤填土，路堤与护道应一并填筑。

- 公路工程的直接工程费是指()之和。

- 税金

B.人工费

C.材料费

D.其他直接费      E.施工机械使用费

答案：BCE

- 水泥混凝上路面断板裂缝的修补方法有()。

- 直接灌浆法

B.扩缝灌注法

C.抹画修补法

D.全深度补块法

E.压注灌浆法

答案：ABDE

- 某特大桥梁工程施工中，因责任过失而造成主体结构倒塌，负责对此质量事故进行调查处理的单位有()。

A.国务院交通主管部门

B.省级交通主管部门

C.县级交通主管部门

D.建设单位

E.施工单位

答案：AB

cne163.com解析：特大桥梁工程主体结构倒塌属于重大质量事故。

三.案例分析题(共5题，120分。请根据背景材料，按要求作答)

1、东方路桥公司中标承包了某高速公路工程后，组成了以公司副总经理为项目经理的项目经理部，下设技术部、材料部、合同部、财务部等。

1.技术部在对收集的施工技术资料、施工定额及概预算资料、施工组织管理工作的有关政策规定、环境保护规定、公司对该工程施工的有关规定进行分析的基础上，编制了路基工程、路面工程、桥梁工程的施工组织设计。

2.在路基工程的施工组织设计中，K0+000～K5+875段为填土路堤。采用水平分层填筑

法施工，要求每层填料布料均匀，松铺厚度不超过50cm，施工程序为：取土→运输→推土机初平→压路机碾压→平地机整平。

3.K5+875～K10+950段路基为土石路堤，分层填筑，分层压实。经试验，该路段含石量在50%左右，按土石直接铺筑;松铺厚度控制在100cm以内，一直填筑到路堤设计标高。       4.为保证施工质量，对路基工程施工的质量控制关键点设置为：       (1)施工放样与断面测量;       (2)路基原地面处理;       (3)路基横坡要满足要求;       (4)分层填筑、分层压实。

问题：

1.在编制施工组织设计前，技术部还应该收集哪些资料?

2.土方路基工程的施工组织设计中存在哪些问题?

3.该段土石路堤填筑存在哪些问题?

4.完善路基工程施工的质量控制关键点的内容。

答案：1.还应收集：工程设计文件、工程承包合同、自然条件和经济调查资料。

2.存在的问题有：每层填料布料的松铺厚度不超过50cm是错误的，应该为不超过30cm;施工程序中平地机整平应该在压路机碾压之前。

3.松铺厚度应控制在40cm以内，而不是100cm.土石一直填筑到路堤设计标高错误，应在接近路堤标高时，采用土方填筑。

4.路基工程施工的质量控制关键点还有：使用合格的原材料，正确确定土的最佳含水量和最大干密度，每层松铺厚度要满足要求。

2、某桥梁工程，其基础为钻孔桩。为了保证工程质量，项目经理部组成了以总工程师为组长的质量控制小组。

1、确定了钻孔桩的质量控制点。内容包括：桩位坐标控制、垂直度控制、清孔质量控制等。

2、该桥梁由A公司总承包，其中桩基础施工分包给B公司，建设单位委托了C公司进行监理。

A公司要求B公司在施工前复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点，在经A公司技术人员审核签认后，指令B公司进行该桥桩基础的施工。该桥1号桥墩桩基础施工完毕后发现整体桩位(桩的中心线)沿桥梁中线偏移，偏移量超过了规范允许的偏差。经检查发现，造成桩位偏差的原因是桩位施工图尺寸与总平面尺寸不一致所致。于是，A公司与监理公司共同商议按以下方案处理，并由A公司指令B公司尽快组织实施。      (1)补桩;

(2)承台的结构钢筋适当调整，外形尺寸做部分改动。

B公司在接到A公司的指令后迅速组织了实施，同时向监理工程师提出了索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天提交了索赔报告：

(1)要求建设单位赔偿整改期间机械、人员的窝工损失;      (2)增加的补桩应予以计量、支付。

理由是A公司是总承包单位，B公司的桩位放线成果已由A公司审核签认，而桩体本身并没有问题。

问题：

1.桥梁基础钻孔桩的质量控制点还应该有哪些?

2.A公司的做法有无不妥之处?为什么?请指出正确的做法。      3.B公司的做法有无不妥之处?为什么?请指出正确的做法。      4.钻孔灌注桩施工的主要工序是什么?

答案：

1.钻孔桩的质量控制点还有：孔径的控制，钢筋笼接头控制，水下混凝土的浇注质量控制。

2.A公司做法的不妥之处：

(1)对原始基准点、基准线和测量控制点的复核，不能只由A公司技术员审核签认后就进行施工。因为重大的工程放样复核测量需要经项目技术部门主管现场进行检查签认，总工程师审核签认合格后，报驻地监理工程师的审核签认可后才能实施。

(2)发生桩位偏位后，A公司不能只与监理工程师商议处理方案后就指令B公司组织实施。因为施工图的修改权是设计单位，A公司和监理工程师都没有施工图的修改权。正确的做法是出现桩位偏位后，A公司应将这一情况上报建设单位、设计单位、监理单位，由设计单位提出设计变更方案。

3.B公司做法的不妥之处：

B公司不能向监理工程师提出索赔的要求。因为B公司与建设单位没有合同关系。B公司应该向A公司提出索赔的要求。

- (1)施工准备      (2)测量放线      (3)埋设护筒      (4)选择钻孔机械      (5)泥浆制备      (6)钻孔灌注桩成孔      (7)成孔检查      (8)钢筋笼骨架      (9)砼灌注      (10)施工记录      (11)环保措施。

- 某公路工程所需的主要建材有路基土方填料、砂石材料、水泥、沥青材料、沥青混合料和钢材等。所有材料均由项目部自己采购和组织运输。项目部材料采购部门拟按工程量清单→材料供应计划→材料用量计划→材料用款计划→材料采购计划的顺序进行材料计划管理。    该项目在施工过程中，项目部有关部门通过资料分析，发现混凝土工程的实际成本比计划成本增加较多，主要原因是砂、碎石材料成本的增加。但有关资料表明，砂、碎石的购入原价与施工预算时的价格一致。      在工程施工中还发生了如下事件：

事件1：水泥混凝土结构局部出现了蜂窝、麻面，项目都认为并未影响结构，因此未做任何处理。

事件2：在满堂支架桥梁施工中，发生了支架垮塌，造成直接经济损失40万元。项目部在事后的第5天向上级公司进行了汇报。

事件3：在路基施工放样时，由于工期紧，项目部新购了一台全站仪后立即投入使用，并将一台超过规定周检确认时间间隔的仪器也投入使用，使路基工程按时完工。

问题1.背景中的材料计划管理程序是否合理?说明理由。

- 从"价差"方面分析材料成本增加的可能原因，并提出通过物耗管理控制成本的方法。      3.事件1中，项目部的做法是否正确?如不正确，提出正确的处理办法。

- 按公路工程质量事故的分类标准，事件2中所述事故属于何种质量事故?项目部处理方式是否恰当?说明理由。

- 分析事件3中存在的仪器管理问题，并提出正确的处理方法。

答案：

- 不合理。应按工程量清单→材料需用量计划→材料供应计划→材料采购计划→材料用款计划。

2.因为材料原价未变，所以从"价差"分析，材料成本增加可能是因为运杂费、场外运输损耗率、采购及保管费的增加而引起。物耗管理的办法有：      (1)量差控制。(或节约降耗、控制物耗)      (2)量差考核。      (3)推行限额领料制度。

3..不正确。应采用整修的办法进行处理。

4.属于三级-般质量事故(或一般质量事故)。项目部的处理不妥当。应在3天内书面报告质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。

5.新购仪器在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定，而不能直接使用。当仪器超过了规定的周检确认时间间隔而未检定，则视为不合格，必须停止使用，隔离存放，并做明显标记，须再次检定确认合格，并经项目技术部门主管验证签认后，方可使用。

- 某大桥为三孔一联预应力钢筋砼连续梁桥，孔径布置为25+32+25m，采用就地浇筑方法施工，CKC门式钢支架，使用组合钢模板。施工单位充分考虑了施工预拱度的因素，并对地基进行了处理，对支架施加了预压。    在安装模板时，全面计算并设置了预拱度值。为减小支架变形，混凝土分2次浇筑，第一次浇筑底板和腹板，第二次浇筑顶板和翼缘板。为防止桥墩与支架发生沉降差而导致墩顶处梁体混凝土开裂，采用自两边墩台向跨中分段浇筑的方法。在有预应力管道下的混凝土，因管道较多，且钢筋密，决定采用大直径振捣器直接运送混凝土并振捣，以确保混凝土密实。

问题：

1、施工预拱度的确定应考虑哪些因素?

2、哪些因素决定地基的处理方式?

3、支架是否需要预压?说明理由。

4、混凝土浇筑顺序是否合理?如不合理，应该如何浇筑?

5、混凝土振捣是否合理?为什么?

答案：

1、施工预拱度的确定应考虑如下因素：

(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度。   (2)支架在荷载作用下的弹性压缩挠度。   (3)支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度。   (4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷。   (5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。

2、地基处理的方式根据箱梁的断面尺寸及支架的型式对地基的要求而决定，支架的跨径大，对地基的要求就高，地基的处理形式就得加强，反之就可相对减弱。

3、支架应根据技术规范的要求进行预压，以收集支架、地基的变形数据，作为设置预拱度的依据，预拱度设置时要考虑张拉上拱的影响。预拱度一般按二次抛物线设置。

4、不合理，应自跨中向两边连续浇筑。

5、不合理，因为在预应力管道处，不允许用振捣器运送混凝土，且只能用小直径的振捣器振捣。

5、某桥梁工程的施工中，施工单位为保证测量工作的质量，提高测量工作效率，制定了以下测量管理制度：

1.严格执行测量复核签认制度。

(1)由2~3人组成一个小组共同对监理工程师签认的控制网点测量资料进行核对，核对结果要由工地技术主管审核签认后方可使用;

(2)控制测量、定位测量和重要的放样测量，必须坚持采用两种不同的方法进行复核测量;

(3)测量结束后，由负责测量工作的技术员召集各位测量员共同对测量成果进行复核。   2.测量记录与资料要分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。具体要求包括：

(1)项目交接桩资料，监理工程师提供的有关测量控制网点，放样数据变更文件;   (2)项目及各工点、各工序测量原始记录，观测方案布置图、放样数据计算书;   (3)……   (4)……

3.测量仪器工具的使用和保管。

4.在进行桥台后背回填时，承包商发现图纸与合同文件中技术规范要求不一致，合同文

件采用国内招标文件范本，技术规范要求回填为宽度不小于50cm，塑性指数不大于12的土方，而图纸中规定回填为宽度不小于2m的天然砂砾，承包商认为，投标报价是按技术规范进行的，按技术规范施工符合合同要求，而业主认为按设计图纸施工更有利于保证工程质量，书面明确要求监理工程师指示承包商必须按设计图进行施工。

问题1.逐条说明上述测量复核签认制度中有哪些不当之处，写出正确的作法。

2..完善测量记录与资料的分类、保管、归档的要求。

3.公路工程常用的测量仪器主要有哪些?测量工具主要有哪些?(分别说出两种即可)

4.承包商是否有权拒绝业主的这一要求?为什么?

5.针对业主的此项要求，承包商应该采取怎样的处理方式来维护自身利益?

答案： 1.测量复核签认制度中：

第(1)小点不正确。应该是：对监理工程师签认的控制网点测量资料，2人独立进行核对，核对结果要经项目技术部门主管复核签认，总工程师审核签认后方可使用。   第(2)小点正确。

第(3)小点不正确。应该是：测量结束后，测量成果必须采用两组独立平行复核计算进行相互复核。

2.再增加以下内容：

(1)测量内业计算书、测量成果数据表;(2)计量器具周期检定文件。

3.公路工程施工常用测量仪器主要有：水准仪、经纬仪、光电测距仪、全站仪。测量工具主要指量距尺、温度计、气压计。

4.承包商无权拒绝业主的这一要求，因为按合同文件规定，业主有权在不违背合同有关条款的条件下可以提出他认为有必要的变更，承包人对发包人提出的变更通知没有拒绝的权利。

5.承包商应根据合同文件的规定，先要求业主和监理工程师确认这是属于工程变更，并根据相关要求，确定工程变更价款，办理相应的工程变更手续来维护自己的利益。