2015年一级建造师《项目管理》真题实战练习（三）

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而(　　)，向对方提出的补偿要求。

A.拖延工期后

B.遭受损失后

C.产生分歧后

D.提起公诉后

2、施工总承包模式下，投标报价的基础为(　　)。

A.企业定额

B.预算定额

C.工程量清单

D.施工图设计

3、受到事故的严重威胁，Ⅱ级预警，用来表示的颜色是(　　)。

A.橙色

B.黄色

C.绿色

D.蓝色

4、某化工建设工程在项目决策阶段，需要依法办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续的单位应该是(　　)。

A.地方政府

B.建设单位

C.施工单位

D.施工承包商

5、根据《中华人民共和国合同法》，属于建设工程合同的是(　　)。

A.监理合同

B.咨询合同

C.勘察设计合同

D.代理合同

6、用以衡量组织施工的水平，并对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价的是(　　)。

A.施工平面图

B.施工进度计划

C.施工方案

D.主要技术经济指标

7、在进行月(季)度成本分析时，如果发现是属于预算定额规定的“政策性”亏损，则应该(　　)。

A.从控制支出着手，把超支额压缩到最低限度

B.增加收入，弥补亏损

C.采取增收节支措施，防止今后再超支

D.停止生产，等待机会

8、价值工程的研究对象是(　　)。

A.质量与费用的比值

B.费用与质量的比值

C.功能与费用的比值

D.费用与功能的比值

9、(　　)是确保各要素构成一个完整的、动态的、持续改进的体系和基础，应关注信息交流的内容和方式。

A.培训意识和能力

B.信息交流

C.文件管理

D.监测

10、合成洗涤剂、杀虫剂、病原微生物等污染属于(　　)。

A.工业污染源

B.生活污染源

C.农业污染源

D.综合污染源

11、 施工单位编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是(　　)。

A.对项目实施各阶段的管理任务进行详细分解

B.明确各项管理工作的工作流程

C.落实各工作部门的具体人员

D.对各项管理工作的执行情况进行检查

12、 建设工程项目决策期管理工作的主要任务是(　　)。

A.确定项目的功能

B.确定项目的目标

C.确定项目的任务

D.确定项目的定义

13、 反映的信息量少，但用它进行分析具有形象直观的特点的成本偏差分析方法是(　　)。

A.横道图法

B.曲线法

C.表格法

D.折线法

14、 下表是某施工项目的数据资料，有关该数据资料的描述，错误的是(　　)。

A.第四个月的计划支出是45万元

B.若表中所列各工程的施工速度相同且均按计划顺利进行，则屋面工程与室内设施安装可以同时完工

C.基础施工与主体工程施工在进度上一个月的搭接

D.若表中所列各工程的施工速度相同且均按计划顺利进行，截止到8月底，砌筑工程还有三分之一的工程量未完成

15、 某建设工程项目进度计划系统如下图所示：该进度计划系统的第二层面是多个相互关联的不同(　　)的进度计划。

A.计划深度

B.计划功能

C.项目参与方

D.计划周期

16、 建设工程项目施工成本管理涉及的时间范围是(　　)。

A.从设计准备开始至项目竣工验收时止

B.从设计阶段开始至项目动用时止

C.从工程投标报价开始至项目保证金返还为止

D.从项目开工时开始至项目竣工结算完成为止

17、 《中华人民共和国劳动法》规定：新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程(　　)。

A.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

B.同时开工

C.同时验收

D.同时立项

18、 项目建设设计的工种甚多，并且各工种经常需要交叉或平行作业，这就决定了建筑工程职业健康和安全管理具有(　　)。

A.连续性

B.分工性

C.协调性

D.规范性

19、 下图所示的单代号网络计划，其计算工期为(　　)d。

A.11

B.9

C.12

D.15

20、 某项目由于关键设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人以解决问题，该措施属于项目目标控制的(　　)。

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

21、 安全预警活动的四个环节，前后顺序正确的是(　　)。

A.监测、识别、诊断、评价

B.识别、监测、诊断、评价

C.监测、识别、评价、诊断

D.识别、监测、评价、诊断

22、 根据《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523--2011规定，推土机在昼间施工时的施工噪声应控制在(　　)dB(A)以内。

A.55

B.65

C.70

D.75

23、 施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等，其中需要确定分析对象，并计算出实际与目标数差异的是(　　)。

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法

24、 施工单位年度成本分析的重点是(　　)。

A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况

B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径

C.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施

D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平

25、 关于安全生产应急预案实施的描述，下列选项中错误的是(　　)。

A.各级安全生产监督管理部门、生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育

B.根据本单位的事故预防重点，必须每季度组织一次现场处置方案演练

C.根据本单位的事故预防重点，每年至少要组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练

D.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划

26、 职业伤害事故按照事故发生的原因进行分类，起重机驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤害属于(　　)。

A.机械伤害

B.起重伤害

C.高处坠落

D.其他伤害

27、 索赔报告的关键部分是(　　)。

A.索赔款项(和/或工期)计算部分

B.证据部分

C.论证部分

D.总述部分

28、 通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进行挖掘内部潜力的方法是(　　)。

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法

29、 施工项目经理部加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失属于施工成本管理的(　　)措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同

30、 建设工程履约担保的有效期是指(　　)。

A.从工程开工之日到工程竣工交付之日

B.从签订合同之日到工程竣工交付之日

C.从合同生效之日到保修期结束

D.从收到预付款之日到保修期结束

31、 国际工程承包合同的争议解决应该首选(　　)方式。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼。

32、 某项目按照施工进度编制了施工成本计划，如下图所示，有关该图的描述，错误的是(　　)。

A.该项目前五个月的累计支出为1750万元

B.该项目本年度的成本计划支出总额为5550万元

C.该项目本年度平均每月的计划支出是462.5万元

D.该项目前半年平均每月的计划支出是420万元

33、 职业健康安全管理体系与环境管理体系中管理的主体是(　　)。

A.集合

B.团体

C.组织

D.机构

34、 关于设计方进度控制的说法，不正确的是(　　)。

A.设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同来对设计工作进度进行控制

B.设计方的进度控制是履行期设计任务委托合同的义务

C.设计进度计划主要是概念设计和初步设计阶段的设计图纸的出图计划

D.设计方应尽可能使设计进度与招标、施工和物资采购等进度相协调

35、 合同分析时，对于“违约责任”，并不分析(　　)。

A.承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款

B.由于不可抗力造成对方人员和财产损失的赔偿条款

C.由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款等

D.由于承包人不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定

36、 施工质量事故的处理应按一定的程序进行，事故调查报告的主要内容不包括(　　)。

A.事故处理方案

B.事故发生后采取的临时防护措施

C.事故情况

D.工程概况

37、 某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5人死亡，20人重伤的惨痛事故，此事故按事故造成的人员伤亡分类属于(　　)。

A.重大事故

B.较大事故

C.特别重大事故

D.一般事故

38、 编制项目管理目标责任书的依据不包括(　　)。

A.项目合同文件

B.项目管理实施规划

C.组织的经营方针

D.组织的经营目标

39、 在施工成本管理环节中，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出估计，称为(　　)。

A.施工成本计划

B.施工成本核算

C.施工成本分析

D.施工成本预测

40、 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为(　　)。

A.0

B.1

C.2

D.3

41、 在搭接网络计划中，终点节点一般表示(　　)。

A.实际工作

B.虚拟工作

C.计划工期

D.实际工期

42、 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人采用邀请招标方式，应当向至少(　　)个具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

A.2

B.3

C.4

D.5

43、 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故属于(　　)。

A.重伤事故

B.死亡事故

C.较大事故

D.重大事故

44、 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前最晚(　　)向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.4个月

45、 某工程基础施工中出现了意外情况，导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3，原定工期是40天，则承包商可以提出的工期索赔值是(　　)天。

A.5

B.6

C.8

D.10

46、 施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当于最长(　　)h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.12

D.24

47、 关于职业健康与安全管理体系内部审核的说法，正确的是(　　)。

A.内部审核是管理体系接受外部监督的一种机制

B.内部审核是按照上级要求对体系进行的检查和评价

C.内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价

D.内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制

48、 针对基坑开挖、脚手架拆除而制定的计划或方案属于(　　)。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.现场应急预案

49、 为表现施工过程中支模、绑扎钢筋、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，应当编制(　　)。

A.任务分工表

B.项目结构图

C.管理职能分工表

D.工作流程图

50、 建设工程项目是在开放环境下实施的，因此进度控制是一个(　　)的管理过程。

A.动态

B.静态

C.封闭

D.开放

51、 在网络计划中，工作N最迟完成时间为第25天，持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作N的总时差为(　　)天。

A.6

B.9

C.12

D.15

52、 安全预警信号般采用黄色时表示的安全预警级别是(　　)。

A.I级预警

B.Ⅱ级预警

C.Ⅲ级预警

D.Ⅳ级预警

53、 根据下表数据，影响焊接质量总体水平的主要是(　　)。

A.作业工人A

B.作业工人B

C.作业工人C

D.全体作业工人

54、 工程质量监督机构的主要工作内容不包括(　　)。

A.对工程实体质量的监督检查

B.对工程项目进行质量评定

C.对工程竣工验收的监督检查

D.提交工程质量监督报告

55、 下列成本偏差的原因中，不属于业主原因的是(　　)。

A.图纸提供不及时

B.建设手续不全

C.未及时提供场地

D.组织不落实

56、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过(　　)天。

A.7

B.10

C.15

D.30

57、 施工组织设计是以(　　)为对象编制的。

A.施工项目

B.施工内容

C.施工单位

D.施工目标

58、 根据《中华人民共和国招标投标法》，建设工程招标的方式不包括(　　)。

A.公开招标

B.无限竞争性招标

C.邀请招标

D.议标

59、 投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是(　　)。

A.审核工程量清单

B.编制施工方案或施工组织设计

C.进行各项调查

D.研究招标文件

60、 建设工程项目管理规划的内容涉及的范围与深度要求是(　　)。

A.一经编制则不得改变

B.必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整

C.不会因项目而变化

D.可按《建设工程项目管理规范》标准化

51、 在网络计划中，工作N最迟完成时间为第25天，持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作N的总时差为(　　)天。

A.6

B.9

C.12

D.15

52、 安全预警信号般采用黄色时表示的安全预警级别是(　　)。

A.I级预警

B.Ⅱ级预警

C.Ⅲ级预警

D.Ⅳ级预警

53、 根据下表数据，影响焊接质量总体水平的主要是(　　)。

A.作业工人A

B.作业工人B

C.作业工人C

D.全体作业工人

54、 工程质量监督机构的主要工作内容不包括(　　)。

A.对工程实体质量的监督检查

B.对工程项目进行质量评定

C.对工程竣工验收的监督检查

D.提交工程质量监督报告

55、 下列成本偏差的原因中，不属于业主原因的是(　　)。

A.图纸提供不及时

B.建设手续不全

C.未及时提供场地

D.组织不落实

56、 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过(　　)天。

A.7

B.10

C.15

D.30

57、 施工组织设计是以(　　)为对象编制的。

A.施工项目

B.施工内容

C.施工单位

D.施工目标

58、 根据《中华人民共和国招标投标法》，建设工程招标的方式不包括(　　)。

A.公开招标

B.无限竞争性招标

C.邀请招标

D.议标

59、 投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是(　　)。

A.审核工程量清单

B.编制施工方案或施工组织设计

C.进行各项调查

D.研究招标文件

60、 建设工程项目管理规划的内容涉及的范围与深度要求是(　　)。

A.一经编制则不得改变

B.必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整

C.不会因项目而变化

D.可按《建设工程项目管理规范》标准化

61、 关于分包人与发包人关系的说法，正确的是(　　)。

A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

B.在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系

C.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师

D.当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令

62、 贯穿于施工项目从投标阶段直至项目竣工验收阶段全过程，并且是企业全面成本管理的重要环节的是(　　)。

A.成本预测

B.成本控制

C.成本核算

D.成本考核

63、 施工现场宿舍的设置，符合要求的是(　　)。

A.室内净高于2.2m

B.每间宿舍居住人员18人

C.2层床铺

D.通道宽度1.2m

64、 工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作(　　)。

A.必定变为关键工作

B.心定影响其紧后工作的最早开始时间

C.必定导致其后工作的完成时问推迟

D.心定影响工程总工期

65、 政府质量监督机构对施工过程中发生的质量问题进行查处，对问题严重的单位可根据问题性质签发(　　)。

A.质量问题整改通知单

B.局部暂停施工指令单

C.全面停工通知书

D.临时收缴资质证书通知书

66、 下列为加快进度而采取的各项措施，属于技术措施的是(　　)。

A.重视计算机软件的应用

B.编制进度控制工作流程

C.实行班组内部承包制

D.用大模板代替小钢模

67、 施工成本中的人工费的控制，实行(　　)的方法。

A.计量控制

B.指标控制

C.量价分离

D.包干控制

68、 施工现场应急处置方案的内容主要为(　　)。

A.应急工作原则

B.应急预案体系

C.信息发布

D.应急组织与职责

69、 建设项目工程总承包即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用(　　)。

A.变动总价合同

B.单价合同

C.成本价酬金合同

D.视情况而定

70、 将设计准备、设计、招投标和施工过程等进行分类属于(　　)分类。

A.第二维

B.按项目管理工作的对象

C.按项目管理工作的任务

D.按信息内容的属性

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71、 在分部分项工程成本分析的过程中“三算”对比是指(　　)之间的比较。

A.预算成本

B.动态成本

C.目标成本

D.实际成本

E.偏差成本

72、 工程时标网络图如下，下列选项说法正确的是(　　)。

A.工作A的最迟完成时间为3天

B.如果工作D拖后2天，影响工期1天

C.工作E的总时差为3天

D.工作I的总时差为2天

E.关键线路有两条

73、 关于项目费用偏差分析方法的说法，正确的有(　　)。

A.横道图法形象、直观

B.横道图法是最常见的一种方法

C.表格法反映的信息量大

D.表格法具有灵活、适用性强的优点

E.曲线法能够直接用于定量分析

74、 某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划所提供的正确信息有(　　)。

A.工作B的总时差为3天

B.工作C的总时差为2天

C.工作D为关键工作

D.工作E的总时差为3天

E.工作G的自由时差为2天

75、 在建设工程项目实施阶段策划工作中，对项目目标的分析和论证的主要工作内容包括(　　)。

A.项目的功能分解

B.项目总投资规划和论证

C.编制项目建设总进度规划

D.建立编码体系

E.确定建设规模和标准

76、 某项目采用赢得值法进行综合分析后得到：BCWP BCWS>ACWP，则(　　)。

A.费用超支

B.费用节余

C.进度延误

D.进度提前

E.投入超前

77、 下列有关安全生产管理制度的表述正确的是(　　)。

A.企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证

B.《建设工程安全生产管理条例》第四十五条规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度

C.建筑职工工伤保险不具有强制性，职工可根据自身情况决定是否缴纳

D.依据《建设工程安全生产管理条例》第26条规定，对深基坑工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查

E.建设工程项目投产后，不得将安全设施闲置不用，生产设施必须和安全设施同时使用

78、 合同分析，一般要分析的内容包括(　　)。

A.合同的法律基础

B.施工工期

C.违约责任

D.承包人的主要任务

E.竣工结算程序

79、 下列费用核算中，属于施工成本核算的有(　　)。

A.结构件费核算

B.企业管理费核算

C.措施费核算

D.临时设施费核算

E.间接费核算

80、 进度控制的主要工作环节包括(　　)。

A.进度目标的分析和论证

B.编制进度计划

C.进度计划整体分析

D.定期跟踪进度计划的执行情况

E.调整进度计划

81、 属于物质流程组织的有(　　)。

A.投资控制

B.钢结构深化设计流程

C.外立面工作流程

D.挖基坑工作流程

E.合同管理

82、 项目总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于(　　)。

A.业主的利益

B.项目的整体利益

C.设计方的利益

D.总承包方本身的利益

E.政府方的利益

83、 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达成一致的内容，应以(　　)方式确定下来作为合同的附件。

A.合同补遗

B.会议纪要

C.协议书

D.投标补充文件

E.工程变更文件

84、 项目管理中，常用的组织结构模式有(　　)。

A.职能组织结构

B.线性组织结构

C.事业部制组织结构

D.矩阵组织结构

E.混合组织结构

85、 职业健康安全管理体系与环境管理体系培训的目的有(　　)。

A.使有关人员了解建立体系的重要性

B.使有关人员了解标准的主要思想

C.使有关人员了解标准的主要内容

D.证实体系处于有效运行状态

E.表明组织对职业健康安全管理与环境管理的承诺，特别是最高管理者的承诺

86、 下列关于项目信息门户的说法，不正确的有(　　)。

A.项目信息门户属于垂直门户

B.项目信息门户是项目参与双方信息交流、共同工作、共同使用和互动的管理工具

C.项目信息门户按其运行模式分类，有PSWS模式和ASP模式两种类型

D.项目信息门户的实施是一个系统工程，关键在于其与实施有关的组织和管理问题

E.项目信息门户实施的条件包括：组织件、教育件、软件、硬件

87、 组织论是一门学科，它主要研究系统的(　　)。

A.组织结构模式

B.组织的方法和工具

C.组织分工

D.参与方的管理

E.工作流程组织

88、 关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有(　　)。

A.建设项目的其他参与单位不需要编制项目管理规划

B.业主方也可以委托总承包方编制建设工程项目管理规划

C.建设工程项目管理规划属于业主方项目管理的范畴

D.建设工程项目管理规划涉及项目从施工阶段至保修期

E.建设工程项目管理规划必须随着情况的变化而进行动态调整

89、 建设工程项目质量政府监督的主要职能包括(　　)。

A.监督检查隐蔽工程质量

B.监督工程参与各方的质量行为

C.监督检查环境质量

D.监督检查工程实体的施工质量

E.监督检查工程建设强制性标准的执行情况

90、 项目总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于(　　)。

A.业主的利益

B.项目的整体利益

C.设计方的利益

D.总承包方本身的利益

E.政府方的利益

91、 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有(　　)。

A.各类进度计划的编制程序，审批程序属于组织措施的范畴

B.管理措施主要涉及管理的思想和方法、承发包模式、合同管理等

C.风险管理属于进度控制经济措施的范畴

D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析

E.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴

92、 建设工程进度控制的主要工作环节包括(　　)。

A.进度目标的分析和论证

B.编制进度计划

C.定期跟踪检查进度计划的执行情况

D.研究进度控制的措施

E.调整进度计划

93、 常见的建设工程施工索赔有(　　)。

A.因合同文件引起的索赔

B.有关工程设计方案的索赔

C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔

D.关于工程暂停、终止合同的索赔

E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔

94、 噪声控制技术可从(　　)等方面来考虑。

A.声源

B.减振降噪

C.传播途径

D.在声源处安装消声器消声

E.接收者防护

95、 建设工程项目的组织风险有(　　)。

A.设计人员的能力

B.组织人员的能力

C.安全管理人员的能力

D.一般技工的能力

E.监理工程师的能力

96、 进行施工成本分析时，比较法的应用通常采用的形式有(　　)。

A.将实际指标与目标指标对比

B.本期实际指标与上期实际指标对比

C.本期实际指标与拟完成指标对比

D.与本行业平均水平对比

E.与本行业先进水平对比

97、 关于质量管理体系文件的说法，正确的有(　　)。

A.所有企业程序文件的内容及详略有统一规定的形式

B.质量手册是企业质量管理系统的纲领性文件

C.质量方针和质量目标是企业质量管理的方向和目标，也是企业质量经营理念的反映

D.质量记录具有可追溯性

E.质量记录无统一规定的形式和程序，可视企业情况而定

98、 建设工程项目总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的(　　)等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

A.勘察设计

B.设备采购

C.施工

D.交付使用

E.培训

99、 关于因果分析图法的说法，正确的有(　　)。

A.因果分析图法又称为质量特性要因分析法

B.必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见

C.基本原理是对每一个质量特性或问题逐层深入排查可能原因

D.一个质量特性不能使用一张图进行分析

E.通常采用QC小组的方式进行

100、 建设工程施工安全控制的具体目标包括(　　)。

A.改善生产环境和保护自然环境

B.提高员工安全生产意识

C.减少或消除人的不安全行为

D.安全事故整改

E.减少或消除设备、材料的不安全状态